ÁLTALÁNOS SZERKESZTÉSI KÉZIKÖNYV

kutatástámogató terminológiai adatbázis építéséhez

HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont

Lexikológiai Intézet

Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program

„Magyar Terminológiastratégia” alprogram

2023–2027 MTA TMNP2023-1/2023.

Nemzeti terminológiai adatbázis alprojekt

Készítette: dr. Tamás Dóra Mária

Véleményezte: dr. Lipp Veronika, dr. Fischer Márta

Jóváhagyta: dr. Prószéky Gábor

Készült: Budapest, 2025. január 13.

Utolsó változat: 2025. március 28.

Tartalom

1. Bevezető	3

2. A terminológiai szemléletmód, a terminológiai adatbázis és a terminológiamenedzsment fogalma	6

2.1. A terminológia	6

2.2. A terminológiai adatbázis és terminológiamenedzsment	6

2.3. A fogalmi összehasonlítás módszere: az ekvivalencia és az ekvivalensek típusai, az ekvivalencia adatmező	7

2.4. A terminológiai adatbázis felépítése	13

3. A terminológiai munkafolyamat lépései	15

4. Az adatmezőtípusok leírása	15

5. A szerkesztési szempontok	25

5.1. A szerkesztési alapelvek	25

5.2. A terminus	26

5.3. A terminusalkotás és módszerei	29

5.4. A szaknyelvi helyesírási kérdések	32

5.5. A definíció és definíciós kontextus szerkesztése	35

5.6. A doménrendszer	38

5.7. A validálás	40

5.8. Az adatok karbantartása	41

6. A terminológus feladatai	41

7. Megbeszélések tartása (projektmegbeszélés, terminológiai munkacsoport)	43

8. A források kezelése és a hivatkozási útmutató	43

9. A szerzői jogi kérdésekről	45

10. A disszeminációról	47

11. A Google Drive táblázat és a Google Classroom használatáról	48

12. Irodalom és ajánlott olvasmányok	49

1.	számú melléklet – emlékeztető nyomtatványa	54

# 1. Bevezető

A 2023-2027 MTA TMNP2023-1/2023. pályázat keretében megvalósuló munka célkitűzései közé tartozik a magyar terminológiastratégiai munkák megindítása, a kutatások és a publikációk támogatása, illetve mindezek koordinációja a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (HUN-REN NYTK) által. Ezen belül a munka célja a magyar nemzeti terminológiai adatbázis alapjainak kidolgozása és megteremtése egy új kutatástámogató terminológiai adatbázis létrehozatalával. Az adatbázis alapját képezheti egy később megvalósuló magyar nemzeti terminológiai adatbázisnak, amelyben az egyes szakterületek széles körben reprezentáltak és folyamatosan bővíthetők. Az ezt megalapozó időszakban, azaz az első szakaszban a fókusz a kutatások támogatása mellett a partnerségi viszonyban kidolgozott tárgykörökön van (pl. MTA tudományos osztályok és munkabizottságok, HUN-REN hálózati kutatóintézetek, egyetemi hallgatói projektek, Európai Bizottsággal közös terminuskidolgozások). A terminológiai adatbázis nyilvánossága hozzájárul a nyelvstratégiai szempontok megvalósításához, a magyar nyelv versenyképességének és digitális jelenlétének megerősítéséhez, így például a kutatás-oktatás nemzetköziesedésének (az angol mint lingua franca és lingua academica) kezeléséhez, a határon túl a határtalanítás és a hozzáadó kétnyelvűség menedzseléséhez (l. Prószéky et al. 2023, Fóris 2024, Fóris–Bölcskei 2023, Lanstyák 2023, Tolcsvai Nagy 2017). (L. továbbá a stratégiai célokat).

A kézikönyv célcsoportja

A szerkesztési kézikönyv a terminológiai munkában részt vevő nyelvi és tárgyköri szakértők, továbbá a munkában szakértőként közreműködő terminológusok számára készült. Célja, hogy biztosítsa a terminológiai munka egységes elvek szerint történő elvégzését. A kézikönyv a terminológiai munka fő lépéseit és területeit részletesen ismerteti, de a munka során felmerülő konkrét igények és kérések alapján bővíthető. A szerkesztési kézikönyvhöz készül oktatási anyag (diasor, oktatóvideó) és az adott szakértői munkacsoport igényeire szabott, egyszerűsített munkatáblázat, amelynek utószerkesztését és importját a terminológusok végzik el.

A terminológiai adatbázis és a terminológiai munka fő jellemzőinek leírása

A terminológiai adatbázist mint eszközt kifejezetten terminusok és terminológiai adatok rögzítésére és közzétételére fejlesztették ki. Ezt használja számos nemzetközi és közigazgatási szervezet, kutatóintézet, egyetem, szabványosító testület, de előfordul gazdasági társaságok gyakorlatában is. A legismertebbek közé tartozik az Európai Unió Intézményközi Terminológiai Adatbázisa, a IATE (https://iate.europa.eu/home).

A terminológiai adatbázis felépítése fogalomközpontú és legfontosabb eleme a terminus (itt: szakszó) mellett a definíció (meghatározás), amely ismerteti a terminus által jelölt fogalmat. A terminológia a terminusokat minden esetben tárgykörön belül értelmezi, és ennek megfelelően nem egy adatlapon sorolja fel a különböző jelentéseket (mint a szótár), hanem külön adatlapon (bejegyzésben) helyez el minden egyes egymástól különböző fogalmat egy adott tárgykörhöz (doménhez) besorolva (l. az egér terminus a zoológia és az informatika tárgykörhöz is besorolható, de nem ugyanazt a fogalmat jelöli, ezért egy terminológiai adatbázisban két külön adatlapon szerepel). A terminusok keresésekor a terminológiai adatbázisban – a tárgyköri besorolással összhangban – elsőként egy találati listát kapunk, ahol a megfelelő tárgykört kiválasztva jutunk el a bejegyzéshez, amely az egyes fogalomra vonatkozó információkat tünteti fel.

A bejegyzés a terminuson és a definíción kívül számos további nyelvi és fogalmi információt tartalmaz. A terminológia a lexikográfiával ellentétben csak szakszavakkal foglalkozik, köznyelvi szavakkal nem (pl. jogi tárgykörön belül rögzítendő terminus a házasság felbontása, de magyar nyelven köznyelvi szó a válás, amely legfeljebb megjegyzésként tüntethető fel). A bejegyzésben szerepelnek a domén (tárgykör), aldomén és igény szerint további besorolások. A definíció mellett az ekvivalencia adatmezőben leírhatók az egyes terminusok közti fogalmi egyezések és eltérések. Fontos a források feltüntetése a visszakereshetőség, a minőség és a megbízhatóság jegyében. A szerzői jogok tiszteletben tartása érdekében a források kiválasztására külön figyelmet kell fordítani. A megbízhatóság befolyásolja az adatok minőségét, éppen ezért az adatok megbízhatósága érdekében érdemes terminusonként két szakértővel és egy szakmai lektorral) dolgozni, aki a másik két szakértő munkáját ellenőrzi. A terminológiai munkacsoport munkája mindig egy, a szakértői csoporthoz hozzárendelt terminológus koordinálásával folyik, aki tanácsadóként és szerkesztőként is jelen van.

Egy fogalomhoz érdemes általában egy fő terminust kiválasztani és a szinonimákat a kapcsolódó terminusok alatt feltüntetni, mert ez segít a szakmai nyelvhasználat egyszerűsítésében és egyértelműbbé tételében (a terminusok helytelen használata a mindennapi gyakorlatban számos félreértést eredményezhet: pályázat elutasítása vagy akár jogvita). A bejegyzésben jelölhető címkével az is, ha egy terminus használata ajánlott vagy tiltott a szakmán belüli egységes terminushasználat érdekében.

A munkatáblázatban külön gyűjthetők azok a terminusok, amelyek kiindulása nem a magyar terminus, hanem egy idegen nyelvi terminus. Ennek megfelelően hozzáadott információként kezelendő, hogy melyik nyelv képezte a kiindulási nyelvet, azaz forrásnyelvet (l. IATE esetében használt elnevezés: anchor language).

Az adatbázisban ábrák is elhelyezhetők, amelyek bizonyos területeken (l. műszaki vagy orvostudományi terület) a definiálás eszközei is egyben, ezen felül jelölhetők a terminusok közti kapcsolatok (relációk belső linkekkel) adatmező segítségével, vagy gráfokban is (fogalmi hálókban) ábrázolható a terminusok között fennálló fogalmi kapcsolat. A fogalmi hálók felvázolása segíthet a kidolgozandó terminusok összegyűjtésében és áttekintésében is. A fogalmi viszonyok tehát leképezhetők a terminológiai adatbázisban (pl. hierarchikus viszonyok: felettes vagy alárendelt vagy mellérendelt fogalmak vagy asszociatív viszony), ami segíti a terminusok közötti viszonyok (relációk) könnyű áttekinthetőségét és a többletinformációknak köszönhetően az adatbázis akár tudásbázisként is működhet.

A terminológiai munka a terminusok kiválasztásával (terminuskivonatolással) veszi kezdetét. A terminusok mindig doménen, aldoménen belül értelmezendők, ezért érdemes a doménrendszert már az elején felállítani. A terminusokat ennek megfelelően be is sorolhatjuk, de ez a munka végén még finomítható. A terminusokat fogalmi hálókba is sorolhatjuk, ami lehetővé teszi az egymással összefüggő fogalmak könnyebb kezelését, azaz meghatározását és az idegen nyelvi ekvivalensek kiválasztását (l. tanársegéd, adjunktus, egyetemi docens és egyetemi tanár). A munkatáblázatban nem szükséges az alfabetikus sorrend követése, az egy fogalmi hálóba tartozó terminusokat egymás alatt érdemes elhelyezni.

A definíciók megbízható forrásból kell, hogy származzanak és a forrásukat a hivatkozási mód szerint kell feltüntetni. A definíciókat szakmai és nyelvi szempontok szerint is ellenőrizni kell. A fogalmak közti különbségek leírására lehetőséget ad az ekvivalencia adatmező, ahol hosszabb magyarázatok is elhelyezhetők. Az adatok jóváhagyását követően a terminológus megkezdi az adatok utószerkesztését, amely előkészíti a tömeges importálást a terminológiamenedzsment célokat szolgáló szoftverbe.

A felesleges utómunkálatokat elkerülendő fontos az adatmező-típusok átgondolt kiválasztása. A munkatáblázat adatmezői terminus, definíció, megjegyzés és szerkesztési adatokon kívül kiegészül további adatokkal (pl. kontextussal, ekvivalencia adatmező), amelyek között vannak kötelező és fakultatív adatmezőtípusok. A terminológiai munka bizonyos mértékig a speciális igények szerint alakítható, de annak alapjai egységesek kell, hogy maradjanak. A megfelelő munkatáblázat kialakításában a terminológusok adnak tanácsot, de létezik egy egységes váz, amely minden egyes domén esetében érvényes.

A munkatáblázatot célszerű Google Drive Excel-táblázatban formájában használni. A tárolt adatok így szinkron módon szerkeszthetők, a táblázat az online terminológiai munkacsoporti megbeszéléseken is hasznosítható. A személyes vagy online terminológiai munkacsoporti találkozót a terminológus részvételével legalább havi rendszerességgel megtartani.

A Google Drive Excel formátumban előállított munkatáblázatról rendszeresen biztonsági mentés készítendő. A munkatáblázat használata lehetőséget teremt az adatok áttekinthetőségére (vs. csupán egy adott bejegyzés tanulmányozása az adatbázisban) és az adatok véglegesítését követően az adatokat nem egyenként, hanem átalakítással (konvertálással) tömegesen importálhatók a terminológiai adatbázis szoftverébe. A munkatáblázat mellett a Google Drive mappában elhelyezhetők a szerkesztési kézikönyv és az egyes megbeszélések emlékeztetői. A Google Drive Excel táblázata elhelyezhető még a Google Classroom rendszerén belül is, amely szintén megkönnyíti és tárolja a terminológiai munkához szükséges további információkat (például emlékeztetők a terminológiai munkacsoporti ülésekről vagy segédanyagok), és automatikusan gmailt küld a szerkesztőknek a módosításokról és hozzászólásokról.

A terminológiai adatbázis előnye, hogy adatai célzottan frissíthetők, de érdemes rendszeres időközönként karbantartást is végezni, hogy az adatok naprakészek maradjanak. Az adatok online tárolásával és hozzáférésével könnyen megoldható, hogy az adatok a szakmai közösség széles skáláját elérjék. Lehetőség biztosítható visszajelzések adására is, tehát szakmai fórumként is működhet. Az adatok igény esetén – egyeztetést követően – természetesen nyomtatott formában is publikálhatók.

A szerkesztő elérhetőségei igények és kérdések esetén:

tamas.dora.maria@nytud.hun-ren.hu

https://nytud.hu/munkatars/tamas-dora-maria/profil

# 2. A terminológiai szemléletmód, a terminológiai adatbázis és a terminológiamenedzsment fogalma

## 2.1. A terminológia

A terminológia három területe:

- elmélet: diszciplína, amelynek tárgya a terminusok, fogalmak és azok viszonyának vizsgálata (Fóris 2005: 37);

  - az előzmények XVII. századra nyúlnak vissza, ekkor születtek az első terminológiai rendszerezések botanikusok, kémikusok és zoológusok részéről; a XX. század '30-as évek jelennek meg az első nyelvészeti megközelítésű terminológiai iskolák (Bécs, Prága, szovjet); Eugen Wüstert tekintik a modern terminológiaelmélet atyjának;

  - terminológiaelmélet vagy –tudomány megnevezés magyar nyelven is elterjedt, megkülönböztetve ezzel az elméletet és a gyakorlatot;

  - az ISO 1087:2019 terminológiai szabvány az elméletre – a német szakirodalommal összhangban – a terminology és a terminology science (terminology studies) megnevezéseket használja.

- módszertan

  - terminológiai munka vagy –menedzsment bevált gyakorlatával azonosítható: terminusok gyűjtésére, leírására, bemutatására, valamint osztályozására és képzésére alkalmazott eljárások és módszerek összessége (Fóris 2005: 37);

- szószedet – terminusok gyűjteménye, glosszárium.

## 2.2. A terminológiai adatbázis és terminológiamenedzsment

A terminológiai adatbázis (terminological database, termbase) terminológiai erőforrásként használatos adatbázis (ISO 1087:2019: 3.7.2 nyomán). A terminológiai adatbázisok olyan elektronikusan tárolt terminológiai adatok gyűjteményei, amelyek a terminológiai szemléletmód szerint készülnek, és egy vagy több nyelven egy vagy több tárgykör terminusait tartalmazzák a hozzájuk tartozó definíciókkal együtt (Sermann‒Tamás, 2010: 113 nyomán). A terminológiai adatbázisok kialakulásának előzményei a papíralapú terminográfiai cédulákig és terminológiai szótárakig nyúlnak vissza, a mai változataikat a terminológiai szakirodalom, az ISO-szabványok, a létező adatbázisok hagyományaira épülő bevált gyakorlat szerint hozzák létre. Szerkesztésükben a terminológia fogalomalapú szemléletmódja valósul meg, amely az alapelvek mellett szerkesztési oldalról a fogalomközpontúságban jelenik meg. Ennek megfelelően a terminológiai adatbázisok az adatokat a fogalom definíciójából kiindulva, tárgykörökbe rendezve, meghatározott szerkesztési elvek szerint és a bejegyzéseken (adatlapokon) belül adatmezőkbe rendezve mutatják be.

Terminológiamenedzsment (terminology management): a fogalmak és jelölőik rendszerezett gyűjtésével, leírásával, feldolgozásával és közzétételével foglalkozó tevékenység. A terminológiai munkát és a terminológiamenedzsmentet a gyakorlatban szinonimaként kezelik (terminológiai erőforrások létrehozása és karbantartása) (ISO 1087:2019:3.5.1‒2. nyomán).

## 2.3. A fogalmi összehasonlítás módszere: az ekvivalencia és az ekvivalensek típusai, az ekvivalencia adatmező

A terminusokat fordítjuk vagy megfeleltetjük? Avagy miért hasznos ismerni a fogalmi összehasonlítás módszerét?

A terminológiai munkában a kiindulási pontot a fogalom jelenti, ezért terminusokat első körben nem fordítunk, hanem ekvivalens terminusokat keresünk (megfeleltetünk).

A terminológiai munka alapját a fogalmi összehasonlítás módszere képezi, amely a fogalmak közti egyenértékűséget vizsgálja. Ezt nevezzük összehasonlító terminológiai munkának. E munka során azt próbáljuk megállapítani, hogy két terminus ugyanazt a fogalmat jelöli-e vagy sem. A terminológiai szemléletmód tehát a fogalomalapú megközelítési módra épül, azaz a terminológiai szemléletmód központi és kiinduló kategóriája maga a fogalom.

Ahhoz, hogy egy forrásnyelvi terminust egy célnyelven meg lehessen feleltetni, elsőként az adott forrásnyelvi fogalmat kell pontosan megismerni és értelmezni tudni. Ez a kiindulópont. A megfeleltetéshez elsőként megbízható forrásból származó definícióra vagy másodsorban definíciós kontextusra (magyarázó jellegű szövegkörnyezetre) kell rákeresni, amelyek a fogalmat és annak egyes fogalmi jellemzőit részletesen leírják. A definíciós kontextusok arra is alkalmasak lehetnek, hogy azok alapján definíciót alkossunk. A fogalmi összehasonlítás egy nyelven belül és két vagy több nyelv esetében is alkalmazható.

- ábra: A fogalmi jegyek összehasonlításának folyamata (Tamás 2019: 20 és Fischer 2018: 101 nyomán).

Az összehasonlítás elvégzéshez érdemes különválasztani a fogalmi szintet (fogalom1 és fogalom2) és nyelvi szintet (terminus1 és terminus2), mert elsőként a fogalmak megértése a cél (Fischer 2018: 101). Amikor már értjük a fogalmak közti hasonlóságokat és különbségeket, csak azt követően érdemes nyelvi szinten is döntést hozni.

A gyakorlatban definíciókra rákeresni nehézkes lehet, tehát lehetséges, hogy már van egy feltételezésünk az ekvivalens terminusra, de ahhoz, hogy ezt meg tudjunk állapítani, annak definícióját is le kell ellenőriznünk (l. szaggatott vonal útvonala). A definíciókhoz kereséséhez a Google keresőmotorban használhatjuk a Google keresőjének „define:” operátorát).

A fogalmak összehasonlításakor első lépésben a definíciók segítségével azt próbáljuk megérteni, hogy milyen fogalmi egyezések és különbségek állnak fenn a terminusok által jelölt fogalmak között, azaz megállapíthatók-e megkülönböztető fogalmi jegyek. Ezt nevezzük a fogalmak közti egyenértékűség, azaz az ekvivalencia vizsgálatának (ISO 1087: 2019).

Amennyiben a forrásnyelvi és a célnyelvi fogalmakat sikerült letisztázni, megérteni (fogalmi szint), csak azt követően, a második lépésben lehet következtetést levonni arra nézve, hogy egy forrásnyelvi terminusnak mi lehet a megfelelő célnyelvi ekvivalense, azaz nyelvi formája (nyelvi szint).

A fogalmi jellemzők irányt mutatnak arra nézve, hogy milyen jellemző tulajdonságot vagy tulajdonságokat érdemes a nyelvi alak megalkotásakor kiemelni. Ehhez érdemes azt is feltérképezni, hogy mely nyelvi változatok foglaltak, azaz már eleve másik fogalmat jelölnek. Ez utóbbi nem zárja ki teljesen annak használatát (egy terminust újból is lehet definiálni, pl. archaikus változat esetében jó megoldás lehet, pl. Kúria visszavétele Legfelsőbb Bíróság helyett), de egy ilyen jellegű megoldás nem feltétlenül biztosítja az egyértelmű szakmai kommunikációt.

A fogalmi ekvivalencia típusai:

Hagyományosan három különböző fajtájú fogalmi szintű ekvivalenciát különböztetünk meg (bár a gyakorlat ennél összetettebb lehet, l. 2. ábra):

- teljes ekvivalencia;

- részleges ekvivalencia;

- ekvivalencia hiánya.

Az ekvivalencia megállapításakor a kiindulási pontot a forrásnyelvi fogalom képezi, ehhez viszonyítunk. Az ekvivalenciát itt tehát nem nyelvi, hanem fogalmi szinten vizsgájuk. A részleges ekvivalencia szintjének léteznek altípusai (esetei): átfedés és inklúzió (azaz rész-egész viszony). Tehát a gyakorlat sokszor összetett és az ekvivalencia típusai is inkább egy kontinuumot képeznek, a megfelelő ekvivalens kiválasztásához azonban az osztályozás támpontot nyújt.

A fogalmi és a nyelvi ekvivalencia elkülönítésének jelentőségét jól mutatja a német Akademiker terminus. A terminus látszólag teljes ekvivalenciában áll az akadémikus terminussal, de ez csak a nyelvi szintre, a nyelvi (formai) ekvivalenciára igaz. Ha rákeresünk a német terminus definíciójára, akkor azt láthatjuk, hogy az kontextustól függően diplomás végzettségű vagy akadémikus személyét jelöli. Tehát a fogalmi ekvivalencia szempontjából inkább hamis barátról van szó, hiszen a német és a magyar megnevezés két különböző fogalmat takar (ezért két külön bejegyzésben rögzítendő). A két terminus hiába tűnik nyelvileg ekvivalensnek, fogalmilag nem az, ezért nem feleltethetők meg egymásnak Éppen ezért szükséges a definíciókra rákeresni.

Az ekvivalensek típusai részleges ekvivalencia és ekvivalencia hiánya esetén:

Amennyiben az összehasonlított fogalmak között léteznek megkülönböztető fogalmi jegyek, tehát fogalmi eltérések, és nem áll fenn teljes mértékű fogalmi egyenértékűség, azaz terminus-terminus találat (1:1-hez megfeleltetés), akkor az alábbi megoldásokat alkalmazzuk a forrásnyelvi terminus célnyelvi ekvivalenseként:

- egy hasonló (analóg) fogalom, azaz funkcionális ekvivalens (functional equivalent) használata,

- egy új megoldás kidolgozása, azaz terminusjavaslat (proposed term) alkotása (pl. tükörfordítás, szókölcsönzés révén), vagy amennyiben nyelvi szinten gondot jelent terminusjavaslat alkotása, úgy megoldásnak tekinthető a parafrázis (körülírás) használata is (l. minderről még az 5.3. A terminusalkotás és módszerei alfejezet alatt).

A két megoldás közötti alapvető különbség az, hogy az első esetben (funcionális ekvivalens) a célnyelvi ekvivalens egy már létező célnyelvi fogalmat jelöl. Ezzel szemben a második megoldásban (terminusjavaslat és parafrázis) a célnyelvi ekvivalens a forrásnyelvi fogalmat jelöli, azaz nem tartozik hozzá célnyelvi fogalom. Nem véletlen, hogy a fordítástudomány szakirodalmában az első esetet honosításnak, a második esetet idegenítésnek nevezik (lsd. Fischer 2018). Míg a honosítás során (funcionális ekvivalens használatával) a célnyelvi fogalom és ezáltal a két fogalmi rendszer közötti hasonlóság hangsúlyozása a cél, addig az idegenítés (terminusjavaslat, parafrázis) során a két fogalmi rendszer közötti különbséget hangsúlyozzuk, hiszen a célnyelvi megoldás továbbra is csak a forrásnyelvi fogalmat jelöli.

A fentiekből az következik, hogy olyan terminusok esetében, amelyek egy az egyben nem találhatók meg a célnyelvi országban (pl. Alaptörvény), először utána kell járni, milyen hasonló terminusok léteznek (pl. Alkotmány, l. funkcionális ekvivalens). Ha azonban túl nagy a fogalmi eltérés vagy hasonló fogalom nem lelhető fel, akkor a funkcionális ekvivalens nem alkalmazható. Ekkor terminusjavaslat vagy parafrázis lesz a forrásnyelvi terminus ekvivalense.

A nyelvi és a fogalmi szintű ekvivalencia elkülönítésének itt is nagy jelentősége van. A funkcionális ekvivalens megfeleltetésekor vagy a terminusjavaslat/parafrázis kidolgozásakor ugyanis elegendő, ha a két terminus fogalmi szinten hasonló/azonos, nem szükséges a nyelvi szintű ekvivalencia megteremtése. Tehát a célnyelvi ekvivalensnek nem szükséges a nyelvi elemek számában vagy a nyelvi struktúrában is egyeznie. Például a Nemzeti Oktatási Minisztérium magyarországi megfelelője lehet az Oktatási Minisztérium, a hit- és erkölcstan megfelelője lehet hittan, ha az adott országban ez a bevett terminus. E terminusok, ha „ránézésre” nem is egyeznek, az általuk jelölt fogalmak megfeleltethetők egymással, tehát ez utóbbi, azaz a (fogalmi) szempont az elsődleges. (Vannak olyan esetek, pl. az uniós terminológia alkotásakor, amikor a nyelvi szintű, formai ekvivalenciára is figyelni kell, de e szerkesztési útmutató és adatbázis kontextusában ez nem követelmény.)

Az oktatás területén számos további, egy adott országhoz kötődő fogalmat (l. országspecifikus fogalom) találunk, amelyek esetében a fogalmi összehasonlítást el kell végeznünk, hogy megismerhessük a közös vagy megkülönböztető fogalmi jegyeket. Az ekvivalencia adatmezőtípus a fogalmi egyenértékűségre vonatkozik. Ha az adott, kifejezetten egy országra jellemző fogalomnak megbízható forrásban megjelent nyelvi ekvivalense, az nem jelenti még azt, hogy a másik ország társadalmi, jogi, gazdasági vagy oktatási rendszerében is létezik az adott fogalom, tehát ilyen esetben is fogalmi eltérés vagy hiány áll fenn, és ezt jelezzük az ekvivalencia adatmezőben. Az csak megkönnyíti a dolgot, ha már korábban megjelent megbízható forrásban (pl. egy tanulmányban) egy nyelvi ekvivalens és ezt érdemes is átvenni, de attól itt még megmarad a fogalmi eltérés, hiszen az adott fogalom használata az adott országban áll fenn, a másik országban nem létezik a fogalom. Általában ilyen esetben ekvivalencia hiánya áll fenn (terminusjavaslat vagy parafrázis), de az országspecifikus fogalmaknál előfordulhat részleges ekvivalencia is. Az ekvivalencia adatmezőben az országspecifikus fogalmaknál elegendő azt leírni, hogy ez kifejezetten melyik országra jellemző fogalom, a magyarországi oktatási rendszerben nincs ilyen vagy hasonló fogalom és a megadott nyelvi ekvivalens pedig terminusjelölt.

Például a kárpátaljai gimnázium (UA) olyan iskolatípus, amely általános iskolának feleltethető meg és nem ad érettségi bizonyítványt. Ezt az országspecifikus fogalmat többféleképpen is megfeleltethetjük, illetve többféle célnyelvi megoldást alkalmazhatunk:

- gimnázium – hamis barát a magyar fogalmakhoz viszonyítva;

- általános iskola – funkcionális ekvivalens (analóg fogalom);

- általános végzettséget nyújtó iskola – parafrázis;

- régiós ekvivalens: gimnázium.

További példa a szintén Kárpátalján használatos líceum (UA), amely minden olyan iskolai intézményt jelöl, amely érettségit ad, tehát ekvivalensként használhatjuk az „érettségit adó középiskola” parafrázist (az érettségi vizsga tekinthető közös jegynek).

Fontos, hogy minden olyan esetben, amikor részleges ekvivalencia vagy ekvivalencia hiánya áll fenn, az „Ekvivalencia típusa” adatmezőben leírjuk, részletesen megmagyarázzuk a fogalmi különbségeket, eltéréseket (l. részletesen a következő alfejezetet). Például: az adott fogalom nem létezik, csak valami hasonló, de mivel nagy az eltérés, ezért nem javasolt funkcionális ekvivalens (analóg fogalom) használata. A fogalmi jellemzők alapján érdemes tehát egy új terminusjavaslatot alkotni, amelyet pl. egy fordításban is lehetne használni.

Az adatok feltüntetése az adatmezőtípusokban

Ha egy terminusnak két megfelelője is van a célnyelven, akkor a munkatáblázatban csak az egyiket írjuk a „Terminus” adatmezőbe. A másik terminus kerüljön a „Kapcsolódó terminus” adatmezőbe, a „Reláció típusa” oszlopban pedig tüntessük fel, hogy például ez egy szinonima vagy gyűjtőfogalom.

Amennyiben egy terminus egy funkcionális ekvivalenssel vagy egy terminusjelölttel is megfeleltethető, úgy az egyik változatot a terminus adatmezőben, míg a másikat az ekvivalencia adatmezőben tüntetjük fel.

Az ekvivalencia adatmezőtípus tartalma (l. 2. ábra):

- ekvivalencia típusa: teljes, részleges, hiány (fontos: az ekvivalencia megállapításánál a forrásnyelvi fogalomból indulok ki; a kiindulási helyzetet rögzítem – ezt írom bele az adatmezőbe);

- ekvivalens típusa: terminus, funkcionális ekvivalens, terminusjelölt, parafrázis;

- magyarázat: fogalmi különbségek, fogalmi hasonlóságok leírása;

- ha két lehetőség van az ekvivalensre részleges ekvivalenciánál vagy ekvivalencia hiányánál: pl. funkcionális e. mellett terminusjelölt, akkor a másik lehetőséget az ekvivalencia adatmezőbe beleírni.

- ábra: Az ekvivalencia típusai (szintek és esetek), ekvivalens típusa és ekvivalencia adatmezőben szereplő adat

## 2.4. A terminológiai adatbázis felépítése

A terminológiai szemléletmód fogalomközpontúsága megjelenik a terminológiai adatbázisok szerkesztésében is. Míg a lexikográfiai adatokat elektronikus szótárban a lexikográfia módszerei szerint rögzítik, addig a terminológiában használatos segédeszköz a terminológiai adatbázis. A terminológiai adatbázis bejegyzésekből (adatlapokból, l. ISO 704:2022 terminological entry, szinonimája: record) áll, és azon belül különböző adatmezők találhatók. A terminológiai adatbázisban a terminológiai szemléletmód úgy érvényesül (l. még ISO 12620:2019 – concept orientation), hogy a bejegyzésben az adott terminus által jelölt fogalomnak csak egy tárgykörön (doménen) belüli leírása szerepel. A terminusokat mindig az adott tárgykörön és fogalmi hálón belül értelmezzük, a különböző fogalmakat az azonos terminus (nyelvi szint) ellenére külön bejegyzésben helyezzük el. A klasszikus példa erre a már említett egér terminus, amely a zoológia és az informatika tárgykörén belül egyaránt értelmezhető. Míg az egér terminus összes jelentése egy lexikográfiai elvek szerint szerkesztett elektronikus szótárban egyetlen adatlapon szerepel (a különböző jelentések felsorolásával), addig a terminológiai adatbázisokban egy fogalomhoz egy tárgykörön belül egyetlen bejegyzést rendelünk hozzá. Így például az egér terminus definícióval ellátva a zoológiai és az informatikai értelmezésnek megfelelően két külön bejegyzésben szerepel (l. 3. ábra).

- ábra: Különbség az elektronikus szótár és a terminológiai adatbázis felépítése között

A terminusokat érdemes tehát mindig az adott domén, kontextus és a szűkebb fogalmi háló figyelembevételével kidolgozni. Például: a magyar rendelet terminus az uniós jog tárgykörén belül angolul regulation, a nemzeti jog tárgykörén belül decree.

2.5. A fogalmi rendszer és a fogalmi háló

A terminológia erőteljesen rendszerszemléletű. A modern terminológia alapító atyja, Eugen Wüster maga is mérnök végzettségű volt és elsősorban a szabványosítás módszereinek kidolgozását tekintette feladatának (l. bővebben Muráth 2010). A terminusok terminológiai rendszerbe, a fogalmak fogalmi rendszerbe és doménen belül szűkebben vett alrendszerekbe (fogalmi hálókba) sorolhatók be.

A fogalmi rendszer nem mindig feleltethető meg teljes egészében a terminológiai rendszerrel, mert a terminológiai rendszerben nem minden fogalomnak van feltétlenül nyelvi jelölője (terminológiai hiány), egy fogalmat több nyelvi jelölő is reprezentálhat (szinonímia), egy nyelvi jel több fogalmat is jelölhet (poliszémia, homonímia). Az újonnan megalkotott terminusjavaslatokat egy már meglévő fogalmi és terminológiai rendszerbe kell beilleszteni (l. bővebben Fóris 2020: 23, 87).

A gyakorlatban számos esetben csak fogalmi rendszert (concept map) vagy fogalmi hálót (concept field) emlegetnek, a terminológiai és a fogalmi rendszert szinonimaként kezelik (l. WIPO Pearl Concept map search - https://wipopearl.wipo.int/en/conceptmap).

Az adatbázisban a fogalmi rendszerek közzétételéhez többféle relációtípus feltüntetésére is lehetőség van. Az ISO 1087-1:2019 (Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application) az ontológiai elemek két fő fajtájaként az alábbiakat nevezi meg:

- hierarchikus (ezen belül alá- és fölérendeltség, rész-egész viszony) és

- asszociatív (például időbeli, ok-okozati összefüggések).

Számos fogalmat csak rendszerben tudunk pontos értelmezni és meghatározni, továbbá az idegen nyelvi ekvivalensét megtalálni vagy megalkotni. Ebből a célból alkothatunk szűkebb fogalmi hálókat. Például a bíróságok idegen nyelvi megnevezései a különböző szintek (fogalmak) egymáshoz viszonyításával állapíthatók csak meg ellentmondásmentesen, l. járásbíróság, törvényszék, ítélőtábla és Kúria (Tamás 2019a:30–31, Tamás 2019b:270–275), de az oktatás területén példa lehet erre: tanársegéd, adjunktus, egyetemi docens és egyetemi tanár. Csoportosításuk, fogalmi hálóba helyezésük megkönnyíti a munkát.

A fogalmi hálók a belső utalásokkal (l. belső linkek/kereszthivatkozások) és/vagy táblázatos formában (ábra) vagy gráfként rögzíthetők a terminológiai adatbázisban. Ezeket a módszereket Wüster, a modern terminológia megalapítója is ajánlotta (Tamás 2014: 45). A 4. és 5. ábra gráfjai az aldomén szerint értelmezik a terminusokat és mutatják be a köztük fennálló relációkat és különbségeket. A 6. ábra táblázat formájában nyújt áttekintést a fogalmi háló terminusairól.

- A határozat terminus ágrajza a polgári és büntetőjogi bírósági eljárásokban

- A döntés terminus ágrajza a közigazgatási eljárásban

6. ábra: Az egyesülés és a szétválás különböző formái (Szoták–Tamás 2020: 62).

(További példa gráfra: Tamás 2019:61, közigazgatási rendszer).

# 3. A terminológiai munkafolyamat lépései

A szervezési keretek megteremtését követően (l. együttműködési megállapodás formája, szakemberek kiválasztása) az alábbi fő lépésekből áll a terminológiai munkafolyamat:

- terminus kiválasztása: a kidolgozandó terminusok kiválasztása, konzultáció szakemberrel, források kiválasztása; kiindulópontot képezhet már meglévő terminuslista vagy szövegből is ki lehet választani a terminusokat (terminuskivonatolás) vagy szakember is előállíthat terminuslistát, akár fogalmi rendszer felvázolásával (l. 4.2. alpont alatt);

- doménrendszer felállítása: a terminusok besorolása szűkebb szakterület szerint, kategorizálás; segít a terminusok rendszerezésében (l. 4.5. alpont alatt);

- munkatáblázat kialakítása: a táblázat tartalmazza a doménnek megfelelően a szükséges adatmezőket; az első hónapban érdemes időt szánni a kipróbálásra, azaz egy tesztfázisra, amikor megtörténik az adatmezőtípusok felülvizsgálata; a munkatáblázatban történik meg az adatok kidolgozása;

- tényleges terminológiai munka: definíciók, ekvivalenciatípusok, célnyelvi ekvivalensek és további releváns adatok összegyűjtése és kidolgozása megbízható források és szakemberek ismeretei alapján a terminológus támogatásával;

- validálás: szakmai, formai és terminológiai szempontok szerint az adatok végső ellenőrzése és jóváhagyása:

- utószerkesztés: az adatok előkészítése a szoftverbe történő importáláshoz;

- adatrögzítés és közzététel: adatok tömeges importálása a szoftverbe és nyilvánossá tétele.

# 4. Az adatmezőtípusok leírása

Adatmező (data category): olyan terminológiai adattípus, amelyet a terminológiai adatbázis struktúrájának létrehozására alkalmaznak (ISO 1087:2019:3.6.3 nyomán). Bővebben: a terminológiai adatbázis bejegyzésekből épül fel, ezen belül a terminológiai adatokat adatmező-kategóriákba (-típusokba) rendezik, például: domén, terminus, definíció.

A terminológiai adatbázisok bejegyzéseiben hagyományosan három hierarchikus szerkesztési szinten elhelyezve találhatók meg az adatmező-kategóriák. Ezen hármas tagolású hierarchikus szerkesztési struktúra szerint épülnek fel általában a forgalmazott szoftverek is és a nagy szervezetek online elérhető terminológiai adatbázisai is. Ezek a következők (l. bővebben Tamás 2015: 58):

- bejegyzés szintje (entry level): általában itt találhatók meg a tárgykör (domén) és az általános szerkesztési adatok;

- nyelvi indexálás szintje (index/language level): általában itt szerepel a definíció és a terminus;

- terminus szintje (term level): általában itt szerepelnek a terminusra vonatkozó információk.

Előfordulhat, hogy egy szoftver csak két szintet tartalmaz: bejegyzés szintje és terminus szintje, ilyen esetben a szerkesztési adatok és a tárgykör a definícióval együtt a bejegyzés szintjén találhatók meg, míg a terminus és a terminusra vonatkozó adatok kerülnek a terminus szintjére.

Terminológiaiadatbáziskezelő-szoftver:

A svéd Interverbum Tech szoftverforgalmazó TermWebPublish szoftverében történik az adatok rögzítése és közzététele (https://www.interverbumtech.com/; https://termweb.store/index.php?route=product/category&path=57). A szoftverhez a szerkesztői jogosultságokat elsősorban a terminológusok számára tartjuk fenn. Az adminisztratív adatok egy részét a szoftver automatikusan is rögzíti.

Az adatmezőtípusok kiválasztásánál figyelembe vettük a következőket: ISO-szabványok (l. források alatt), létező minták, szakirodalom, bevált gyakorlat és személyes gyakorlati tapasztalatok.

Az adatmodell tartalmaz egy közös vázat, amely kötelező adatmezőkből áll, de számos fakultatív adatmezőtípust is tartalmaz. Ez utóbbiak azt a célt szolgálják, hogy figyelembe lehessen venni az egyes doméneken belül jellemzően felmerülő igényeket. Éppen ezért a munkatáblázat kialakításában a terminológus is aktívan részt vesz, és figyelembe veszi az adott domén szükségleteit. A gyakorlatban az állandó jelleggel használt kötelező adatmezőtípusok száma alacsonyabb (ezt a gyakorlati tapasztalatot megerősíti l. Fóris–Papp 2020).

Az adatmezőtípusok az alábbiak (az alábbi felsorolás a munkatáblázat adatmező-kategóriáit tartalmazza, de nem egyezik meg az utószerkesztett, feltöltésre kész táblázattal):

| Adatmező típusa | Leírása | Kötelező/ fakultatív adatmező |
| --- | --- | --- |
| Szerkesztési szint: bejegyzés szintje |  |  |
| Fogalomazonosító kód/ID number | a doménrendszer egyes elemeinek kódszámaiból tevődik össze (l. részletesen a 4.5. A doménrendszer alfejezet alatt); terminológus adja meg; funkciója: szűrési lehetőség adott szószedetre; | K |
| Domén/Domain | a doménrendszer szerinti besorolás, kategória (l. részletesen a 4.5. A doménrendszer alfejezet alatt) | K |
| Aldomén 1/Subdomain 1 | a doménrendszer szerinti besorolás, kategória (l. részletesen a 4.5. A doménrendszer alfejezet alatt) | K |
| Aldomén 2/Subdomain 2 | a doménrendszer szerinti besorolás, kategória (l. részletesen a 4.5. A doménrendszer alfejezet alatt) | F |
| Aldomén 3/Subdomain 3 | a doménrendszer szerinti besorolás, kategória (l. részletesen a 4.5. A doménrendszer alfejezet alatt) | F |
| Aldomén 4/Subdomain 4 | a doménrendszer szerinti besorolás, kategória (l. részletesen a 4.5. A doménrendszer alfejezet alatt) | F |
| Utolsó szerkesztés időpontja/Date of last editing | utolsó változtatás dátuma (a szoftver is rögzíti, de felül is írhatja az adatot, amennyiben valamilyen okból az adatokat exportálják és újból importálják, ezért érdemes külön adatmezőként megtartani); | K |
| Szerkesztő/Editor | a szerkesztést végző terminológus neve; | K |
| Validáló személye/Validating person | terminológus neve; | K |
| Ábra/Picture | a munkatáblázatban a link feltüntetése elegendő. (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át); | F |
| Ábra forrása/Source of Picture | szerző vagy link feltüntetése; (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át); | F |
| Megjegyzés/Note | egyéb, máshová nem illő információk, pl. fogalomra vonatkozó érdekesség. | F |
| Szerkesztési szint: terminus szintje |  |  |
| Forrásnyelvi terminus/Term of source language* | az adatmező a megbízható forrásból kivonatolt vagy a szakértők által kiválasztott forrásnyelvi terminust tartalmazza; a forrásnyelvi terminus megnevezés a munkatáblázatban használatos, az adatbázisban adatkategóriaként a terminus adatmezőben a nyelv megjelölése szerepel; a munkatáblázatban a nyelvek jelölése ISO-kód nyelvi kódok alapján: en/de/sk/uk/ro/sr/hr/sl. FONTOS: a terminus adatmezőben a granularitás elve szerint csak a fő terminus szerepelhet (l. ez lehet egy szabványosított vagy a használatigyakoriság vagy az egységesítés jegyében kiválasztott változat); a többi nyelvi változat a kapcsolódó terminusok adatmezőbe került át (kivéve pl. a mikroszkóp területén használat gyakori rövidítéseket); | K |
| Terminus forrása – forrásnyelv/Source of term of source language* | megbízható forrás (írott forrás vagy szakember), amely igazolja, hogy a terminus használatban van, szakemberek használják; a forrásnyelvi terminus megnevezés a munkatáblázatban használatos, az adatbázisban mint terminus forrása szerepel; megbízható források pl. jogszabály, hivatalos intézmények honlapjai, tudományos publikációk (tanulmányok, monográfiák), szakmai kézikönyvek stb.; a források feltüntetése a MANYE hivatkozási kézikönyv szerint történik; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Célnyelvi terminus/Term of target language* | a célnyelvi ekvivalenst tartalmazza; a forrásnyelvi terminus megnevezés a munkatáblázatban használatos, az adatbázisban adatkategóriaként a terminus adatmezőnél a nyelv megjelölése szerepel; a munkatáblázatban a nyelvek jelölése ISO nyelvi kódokkal történik: en/de/sk/uk/ro/sr/hr/sl. FONTOS: a terminus adatmezőben a granularitás elve szerint csak a fő terminus szerepelhet (l. ez lehet egy szabványosított vagy a használati gyakoriság vagy az egységesítés jegyében kiválasztott változat); a többi nyelvi változat a kapcsolódó terminusok adatmezőbe került át (kivéve pl. a mikroszkóp területén használat gyakori rövidítéseket). | K |
| Terminus forrása – célnyelv/Source of term of target language* | megbízható forrás (írott forrás vagy szakember), amely igazolja, hogy a terminus használatban van, szakemberek használják; a célnyelvi terminus megnevezés a munkatáblázatban használatos, az adatbázisban mint terminus forrása szerepel; a cél megbízható források megadása, pl. jogszabály, hivatalos intézmények honlapjai, tudományos publikációk (tanulmányok, monográfiák), szakmai kézikönyvek stb.; a források feltüntetése a MANYE hivatkozási kézikönyv szerint történik; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Kiindulási nyelvi/Language of origin* | forrásnyelv, a terminológiai munka kiindulási fogalma, nyelve (l. IATE esetében az anchor language); (a jövőben legördülő listából választandó ki); (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át); | K |
| Terminus neme/Genus* | a nyelvtani nem jelölése egységes legyen minden régióban a latin megfelelők alapján (főnév neme: masculinum / femininum / neutrum): M (férfi), F (nő), N (semleges), DE a hímnemű főnév a terminus alatt szerepel, míg a kapcsolódó terminus alatt szerepel a nőnemű alak; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Terminus száma/Numerus* | az egyes vagy többes számot jelöli; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Terminus szófaja/Part of speech* | a terminus szófaját jelöli; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Régiókód/Regional code* | régiókódok (Kárpátalja: Ka); Európa: EUR, Európai Unió: EU; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Országkód/Country code* | országkódok ISO szerint (HU/AU/SK/UA/RO/RS/HR/SI); Európa: EUR, Európai Unió: EU; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Definíció – forrásnyelv/Definition of source language* | a fogalom leírása - klasszikus terminológiai definíció: felettes fogalom és a megkülönböztető fogalmi jegyek felsorolása; a definíció származhat megbízható forrásból vagy szakértőtől; a definíció nem tartalmazza a terminust; a definíciók típusait lásd 4.4 alpont alatt; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | K/F** |
| Definíció forrása - forrásnyelv/Source of definition of source language* | megbízható forrás vagy szakértő megadása a MANYE hivatkozási kézikönyv szerint; ha egy definíción/definíciós kontextuson változtatunk, akkor a forráshoz hozzá kell írni azt, hogy XY törvény/egyéb forrás „nyomán”; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | K/F** |
| Definíciós kontextus – forrásnyelv/Defining context of source language* | két műfajt ötvöz, kivonatolt, magyarázó jellegű, szöveghű kontextus, amely tartalmazza a terminust; a definíció a definíciós kontextussal szemben elsőséget élvez (l. 9. pont alatt), definíciós kontextusból átalakítással könnyen szerkeszthető definíció (l. 5.5. alpont alatt); (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | K/F** |
| Definíciós kontextus forrása – forrásnyelv/Source of defining context of source language* | megbízható forrás vagy szakértő megadása a MANYE hivatkozási kézikönyv szerint; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | K/F** |
| Definíció – célnyelv/Definition of target language* | a fogalom leírása - klasszikus terminológiai definíció: felettes fogalom és a megkülönböztető fogalmi jegyek felsorolása megbízható forrásból vagy szakértőtől, amely nem tartalmazza a terminust, csak annak meghatározását; országspecifikus terminus esetén itt a forrásnyelvi fogalom leírása történik meg (pl. FNY-i definíció fordításával); (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felülete nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | K/F** |
| Definíció forrása – célnyelv/Source of definition of target language* | megbízható források vagy szakértők megadása a MANYE hivatkozási kézikönyv szerint; ha egy definíción/definíciós kontextuson kicsit is változtatunk, akkor a forráshoz hozzá kell írni azt, hogy XY törvény/egyéb forrás „nyomán”; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felülete nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | K/F** |
| Definíciós kontextus – célnyelv/Defining context of target language* | két műfajt ötvöz, kivonatolt, magyarázó jellegű, szöveghű kontextus, amely tartalmazza a terminust; a definíció a definíciós kontextussal szemben elsőséget élvez (l. 9. pont alatt), definíciós kontextusból átalakítással könnyen szerkeszthető definíció (l. 5.5. alpont alatt); (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | K/F** |
| Definíciós kontextus forrása – célnyelv/Source of defining context of target language* | megbízható források vagy szakértők megadása a MANYE hivatkozási kézikönyv szerint; terminusjavaslat esetében a forrásnyelvi definíció alapján készíthetünk leírást (fordítást) a definíció vagy definíciós kontextusból kiindulva; ha nincs egy olyan jogszabály vagy egyéb megbízható forrás, amelynek nyomán a definíció készült és nevesíteni szeretnénk a szerkesztőt, akkor érdemes őt a Definíció/Definíciós kontextus forrása adatmezőben megnevezni - XY mint nyelvi (vagy tárgyi) szerkesztő; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert nyelvi jelölést a szoftver felülete nem tartalmaz, mert nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | K/F** |
| Ekvivalencia/Equivalence* | ekvivalencia alaptípusai: teljes vagy részleges ekvivalencia, ekvivalencia hiánya; fogalmi egyenértékűség vizsgálata alapján megállapított fogalmi különbségek (fogalmi megkülönböztető jegyek) részletes leírására ad lehetőséget; érdemes jelölni, ha nem terminus-terminus találatról van szó, hanem funkcionális ekvivalens (hasonló fogalom) vagy terminusjavaslat (új megoldás kidolgozása szükséges) vagy annak hiányában parafrázis jelenti a megoldást a forrásnyelvi ekvivalens kidolgozásában; további, az adatmezőben feltüntethető információk: a fogalmak országonkénti másfajta besorolása/osztályozása is leírható itt (pl. míg az egyik nyelven/országban csak gyűjtőfogalom létezik, addig a másik nyelven/országban két fogalom felel meg a forrásnyelvi fogalomnak); itt jelölheti az is, ha kontextusfüggő terminusról van szó, azaz kontextustól függően egy doménen belül a terminus más-más fogalmat jelölhet; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át). | F |
| Szakértő/Expert* | nyelvi vagy tárgyköri szakértő neve; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át); | K |
| Lektor személye/Reviewing person* | a nyelvenként/régiónkénti validáló lektor (nyelvi és tárgyköri szakértő) neve; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); (megjegyzés: az új hármas-hierarchikus struktúrában a 2. szintre kerül át); | K |
| Megbízhatóság/Rating* | A validálás státusza a terminológiai adatok megbízhatóságát jelöli és igazolja az ellenőrzés és a jóváhagyás elvégzését. A bejegyzés szintjén a validálás a bejegyzés összes adatára vonatkozik. A validálás szintjei: 1) új bevitel, ideiglenes, nem ellenőrzött adat, a bejegyzés még ún. munkacédula, nem pulbikált; 2) a bejegyzés adatai nyelvi és formai szempontból ellenőrzöttek, szakértői ellenőrzésre várnak, nem publikált; 3) a bejegyzés adatait szakértő vagy terminológus ellenőrizte és hagyta jóvá vagy azok megbízható forrásból származnak, nem publikált; 4) szakértő és terminológus is elvégezte a validálást, publikált; 5) szabványosított terminus, publikált. A validálásra vonatkozó adatokat a terminológus rögzíti; (a jövőben legördülő listából választandó ki); (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | K |
| Használati címke/Label of evaluation* | nyelvhasználatra vonatkozó jelölések (l. még ISO 1087:2019): fő terminus (main/head term), elfogadott terminus (admitted term – pl. terminology science = preferred term, terminology = admitted term = synonym); archaikus nyelvhasználat (obsolate term); tiltott (deprecated term); (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Kapcsolódó terminus 1 –/Related term 1* | magát a terminust kell itt feltüntetni; kereszthivatkozásokat a szoftverbe való könnyű bevitelhez a következő módon érdemes rögzíteni: ^terminus megnevezése^; ezt lehet szövegközi hivatkozásként és a kapcsolódó terminusok adatmezőtípusban is használni; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Reláció típusa 1/Type of relation 1* | rövidítés, szinonima (legyakoribb) és kvázi szinonima, gyűjtőfogalom/fölérendelt fogalom, fajfogalom/alárendelt fogalmak (=gyűjtőfogalom alkategóriái) feltüntetése magyarázatokkal; további lehetőségek: antoníma, asszociációs reláció (időbeli, ok-okozati viszony); (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Kapcsolódó terminus 2 /Related term 2* | magát a terminust kell itt feltüntetni; kereszthivatkozásokat a szoftverbe való könnyű bevitelhez a következő módon érdemes rögzíteni: ^terminus megnevezése^; ezt lehet szövegközi hivatkozásként és a kapcsolódó terminusok adatmezőtípusban is használni; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Reláció típusa 2/Type of relation 2* | rövidítés, szinonima (legyakoribb), gyűjtőfogalom/felettes fogalom, fajfogalom/alárendelt fogalmak (=gyűjtőfogalom alkategóriái) feltüntetése magyarázatokkal; további lehetőség: antoníma, asszociációs reláció (időbeli, ok-okozati viszony); (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Dokumentum típusa/Type of Document* | pl. az orvosi dokumentáció szövegtípusai: zárójelentés, beutaló stb. (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Szakmai kommunikáció színtere/Framework of professional communication* | pl. tudományos, szakemberek közti, szakember-laikus közti kommunikáció; (megjegyzés: a szoftverbe történő adatfeltöltéskor a munkatáblázatban követi a forrásnyelvi/célnyelvi terminus oszlopát, amelyre vonatkozik, mert az adatmezőtípus nyelvi jelölést a szoftver felületén nem tartalmaz); | F |
| Megjegyzés/Note | egyéb, máshová nem illő információk, pl. egyéb nyelvhasználati információk, érdekességek, kollokációk; pl. oktatás területén: tájékoztató jellegű adatok. | F |

** a csillaggal jelölt adatmezők esetében a kötelező és fakultatív jelleg megegyezés tárgyát képezi (min. definíció vagy definíciós kontextus szükséges magyar nyelven, ami tárgykörönként megegyezés kérdése).

Az adatok a terminológiai adatbázisban gráfok formájában is rögzíthetők (l. 2.5. alpont alatt).

# 5. A szerkesztési szempontok

## 5.1. A szerkesztési alapelvek

A szabványokban (ISO 26162-1: 2019) és a szakirodalomban (Arntz, Picht, Schmitz 2014; Drewer, Pulitano & Schmitz, 2014, Schmitz 2020) is fellelhetők az alábbiakban ismertetett adatmodellezési terminológiai elvek, amelyeket a terminológiai adatbázisok szerkezetének kialakításakor érdemes figyelembe venni:

- fogalomalapú szemléletmód elve (concept orientation): a fogalomalapú szemléletmód szerint az adatbázisban a fogalomközpontú szerkesztési mód érvényesül, azaz terminológiai az adatbázis központi eleme a definícióban megjelenő fogalom; minden fogalom fogalomazonosítóval jelölt; ebből következően egy terminográfiai bejegyzés ideálisan csak egy fogalmat jelöl;

- terminusautonómia elve (term authonomy): egy terminográfiai bejegyzésen belül a terminusok önálló egységet képeznek és minden egyes terminusra külön kitöltendők a releváns adatok;

- elementaritás elve (data elementarity): minden adatmező egy típusú adatot tartalmazhat; ez azt jelenti, hogy a terminus adatmező kizárólag a terminust tartalmazhatja minden egyéb információ nélkül (például névelő nem szerepelhet vagy többes számú alak csak abban az esetben, ha az az alapvető alakja az adott terminusnak);

- granularitás elve (data granularity): pontosságra és részletességre törekvést jelöl, a túl sok alkategória kerülendő (például a ’nyelvtani jellemzők’ adatmező-kategória túl tág, ezért inkább nyelvtani nem, ’nyelvtani szám’ vagy ’szófaj’ a preferált); ennek az elvnek megfelelően tehát a terminus adatmezőben mindig csak egy terminus szerepelhet, a többi nyelvi változatot a kapcsolódó terminusok adatmezőben tüntetjük fel.

Az ISO 1087:2019:3.4.31 szabvány a terminológiai munkát és a terminológiamenedzsmentet szinonimaként értelmezi, és a fogalmak és jelölőik rendszerezett gyűjtésével, leírásával, feldolgozásának és közzétételének munkájával azonosítja).

A terminológiai munkának többféle osztályozása is létezik (l. Schmitz 2020, ISO 12616-1:2021):

- a terminológiai munka tárgya szerint:

- doménorientált vagy szisztematikus terminológiai munka (systematic terminology work): konkrét tárgykör alapos kidolgozását foglalja magában; a gyakorlatban a kiindulópontot képezheti például: tárgyköri szakértők által összeállított fogalmi ábrázolás (fogalmi hálók), megbízható forrásokból álló szövegkorpusz;

- szövegorientált terminológiai munka (text based/text-oriented terminology work): egy adott szöveg, dokumentum képezi a terminológiai munka kiindulópontját; a szöveg lehet egynyelvű, de párhuzamos szövegek is hasznosíthatók (l. forrás- és célnyelvi szöveg); a fordításorientált terminológiai munkára jellemző;

- ad hoc vagy célzott terminológiai munka (ad hoc terminology work): ad hoc jelleggel felmerülő konkrét terminológiai munka; a fordításorientált terminológiai munkára jellemző;

- a terminológiai munka célja szerint:

- előíró jellegű (prescriptive terminology work): meghatározza a terminusok használatát, normatív jellegű (pl. egy szervezeten, egy szakmán belül, adott dokumentumtípusban); harmonizált változatok használatát kötelezővé teszi, hogy egységes legyen a nyelvhasználat;

- leíró jellegű (descriptive terminology work): a terminusokból több változatot is közzétesz, de nem határozza meg, hogy melyek a követendő változatok (l. fő terminus), hanem azt a felhasználóra bízza.

Megjegyzés az előíró és a leíró terminológiai munkára: a gyakorlatban előfordul, hogy egy adatbázison belül többféle változat is megjelenik, tehát csak bizonyos terminusok esetében írnak elő kötelezően követendő nyelvi változatokat. A kidolgozandó terminológiai adatok elsősorban leíró jellegűek, de bizonyos esetekben a tárgyköri szakértőkkel összhangban szükségessé válthat az előíró jelleg alkalmazása is.

Az alprojekt esetében doménorientált terminológiai munkára kerül sor.

## 5.2. A terminus

A terminus meghatározható mint: „egy meghatározott tárgykörön belüli fogalmat jelölő lexéma, szám, jel, vagy ezek kombinációja” (Fóris 2005:37, Fóris: 2020:24). Tehát a terminusokat mindig egy adott tárgykörön belül, egy szakmai fogalom jelölőjeként értelmezzük (l. még ISO 1087:2019). A „terminus nem az „alakjától” válik terminussá, hanem a tartalmától és használati módjától” (Fóris 2020:27), ahogyan ezt az alábbi példa is szemlélteti.

„Ha egy szövegben a terminusokat letakarjuk, akkor nehéz megállapítani, hogy pontosan miről szól az adott szöveg [A példa Picht (2010) nyomán készült]:

Ha az egyéb szavakat rejtjük el, a szöveg lényege azonnal nyilvánvalóvá válik, csak a részletek vesznek el belőle:

Végül lássuk a teljes szöveget:

Az elemzésből látható, hogy a terminusok felfoghatók a szöveg kulcsfogalmainak, információsűrűségük által tűnnek ki a szövegből. Kiválasztásukkor dönteni kell, hogy mi tartozik vajon a vizsgált tárgykörbe, azaz doménbe” (Tamás 2015:54–55). (A terminusok felismeréséről l. még bővebben Fischer 2019).

Formai oldalról a terminusok állhatnak több tagból (tehát lehetnek lexémák), mint például az alapfokú oktatás terminus.

A terminusok szófajai: főnév, ige, melléknév, határozószó, főnévi, igei, melléknévi, határozói szerkezetek és állhatnak morfológiailag összetett elemekből is (l. a fenti meghatározásban „szám, jel vagy azok kombinációja”, de legtöbb esetben szófajuk főnév.

Főnév: a kidolgozás során lehetőség van arra is, hogy megadjuk a főnév nemét is: a hímnem szerepelhet a terminus alatt, míg a kapcsolódó terminus alatt a nőnemű alak (jelölésük a terminus neme adatmezőben: m/f/n – l. adatmezők típusai alatt).

Melléknév: ha a melléknév önmagában szerepel, akkor a szótári alak rögzítése elegendő (pl. hátrányos = benachteiligt).

Ige: magyar nyelven az igék E/3.  személyű alakját, idegen nyelven a főnévi igenevet adjuk meg (szláv nyelvek: nem szükséges a befejezett és a folyamatos alak feltüntetése, elegendő a szótári alak mint főnévi igenév).

A terminusokat általában kis kezdőbetűvel rögzítjük (kivéve tulajdonnév) és a névelőt a terminus előtt elhagyjuk.

Előfordul, hogy a terminusok mellett az adatbázisban kollokációkat is rögzítenek, pl. nyelvet oktat (nyelvoktatás mellett). Ez a jogi terminológia esetében gyakran felmerülő igény és ezt áltatalában külön adatmezőben rögzítik (l. az EURAC Kutatóközpont bistro elnevezésű jogi és közigazgatási terminológiai adatbázisa). Ha az adatmezők között erre nem szerepel külön erre kijelölt adatmező, ilyen esetben az adat a megjegyzés adatmezőbe rögzíthető.

Használati címkék:

A terminusokat a bejegyzésekben címkékkel is el lehet látni: fő terminus, használata elfogadott, tiltott, de léteznek elavult terminusok is, ezeket archaikusként minősíthetjük (pl. főgimnázium, polgári iskola).

Országspecifikus és régióspecifikus terminusok:

A terminusok kötődhetnek kifejezetten egy ország vagy egy régió társadalmi, jogi, kulturális vagy oktatási rendszeréhez, amelyre kifejezetten jellemző használatuk, míg egy másik országban vagy régióban nincsenek jelen. Ezt ilyenkor jelezni tudjuk például az ekvivalencia adatmezőben és az országkód vagy régiókód megadásával. A munkatáblázatban lehetőség van az országspecifikus terminusokat külön fülön is megjelölni (l. oktatás).

Az országspecifikus tulajdonneveket (pl. Kréta Digitális Kollaborációs Tér) nem feleltetjük meg a másik ország azonos funkciójú elmeivel (ne használjunk funkcionális ekvivalenst), hanem egy terminusjavaslat vagy parafrázis jelenti a megoldást (pl. a Kréta tag megtartása mellett a többi tag fordításával).

Kontextusfüggő terminusok:

A terminusok értelmezése a kontextustól is függhet, sőt léteznek olyan terminusok, amelyek egy doménen vagy aldoménen belül több fogalmat is jelölnek és a kontextus alapján tudjuk eldönteni, hogy melyik fogalomnak feleltethetjük meg őket. Ezt érdemes a terminológiai munka során jelölni (pl. az ekvivalencia adatmezőben).

A kontextusfüggőség alatt ugyanazon terminus eltérő értelmezését értjük más-más szövegkörnyezetben, például: az angol administration terminus ekvivalense lehet magyarul „adminisztráció, közigazgatás, igazgatás, irányítás, vezetés” (Várnai–Mészáros 2011: 46) (Tamás 2021:78). További példák: a jogszabály terminus ekvivalense lehet law vagy legislation (eredményre és a folyamatra egyaránt utal); a diák terminus a közoktatási doménben (kontextusban pl. pupil) és felsőoktatási doménenben (kontextusban pl. student) más-más ekvivalenssel rendelkezhet.

## 5.3. A terminusalkotás és módszerei

Terminusalkotásra akkor van szükség, ha az adott nyelven nem létezik még olyan terminus, amely az adott fogalmat jelöli. Ez megtörténhet egy új fogalom megjelenésekor, amikor esetleg még nem alakult ki jelölő vagy több változat is megjelenik egymással párhuzamosan, és ki kell választani a megfelelőt. Ez a jelenség előfordulhat például akkor is, amikor egy adott országban, kultúrában és nyelvben létezik egy adott fogalom, de az ország- és kultúraspecifikus jellemzőkkel bír, és más nyelven nem rendelkezik még ekvivalenssel (l. reáliák esetében és 4.1. alpont alatt).

Sager (1990) ennek megfelelően különbséget tesz elsődleges és másodlagos terminusalkotás között. Elsődleges terminusalkotásnak nevezi azt az egynyelvű tevékenységet, amelynek során egy új fogalmat először megneveznek, míg másodlagos terminusalkotásnak azt a tevékenységet tekinti, amely nem egy új fogalomból, hanem egy már létező terminusból indul ki. Ez utóbbi tevékenységnek két célja lehet: egyrészt egy adott nyelvi közösségben a már létező terminus felülvizsgálata (egynyelvű tevékenység), másrészt egy adott terminusnak a másik nyelvi közösség(ek)ben való meghonosítása (többnyelvű tevékenység).

A magyar nyelvi (elsődleges és másodlagos) terminusalkotás fő szempontjai:

A terminusok alkotásának, kiválasztásának számos szempontja és egymástól némileg eltérő szempontrendszere létezik. Több szempontrendszert is megvizsgálva az alábbiakat kérjük figyelembe venni.

A kiválasztott forrásnyelvi és célnyelvi terminus és terminusjavaslat legyen:

- egyértelmű,

- transzparens,

- tömör,

- nyelvileg helyes (l. magyaros vagy a célnyelvi szokásokat kövesse),

- feleljen meg a szaknyelvi helyesírás szabályainak (l. 4.3 bővebben alpont alatt).

- tovább bővíthető (l. származékszavak),

- használatában konzisztens (egy tudományon, diszciplínán, szervezeten belül),

- felhasználói célcsoport igényeihez igazodjon,

- negatív konnotációktól mentes (l. negatív érzelmi többlettől mentes, politikailag korrekt, nemi utalástól és mindenfajta diszkriminációtól mentes).

A szempontrendszerekben az újabban megjelent elemek közé sorolhatók: a célnyelvi csoport figyelembevétele és a konnotációktól való mentesség (l. politikai korrektség). Ritkán tud azonban egyszerre minden szempont érvényesülni. Előfordulhat például, hogy a transzparencia szempontja szükségessé teheti hosszabb nyelvi alakok használatát, amelyek nem felelnek meg a tömörség követelményének (l. félautomata szalagfűrészgép). Több egymással párhuzamosan élő változat esetén számít a szakmán belüli használat elterjedtsége és gyakorisága. Előfordulnak olyan magyarítási javaslatok is, amelyek nyelvi változatai már más fogalmak által foglaltak (például embargó helyett vámzár). Ezeket nem célszerű bevezetni, mert nem segítik elő az egyértelmű kommunikációt. Előfordulhat az elavult (archaikus) terminusok újbóli megjelenése (l. Kúria) vagy (l. vármegye) újradefiniálása is. A céges gyakorlatban a konzisztens használat érdekében megjelenhet az előíró (normatív) jellegű terminushasználat. A szempontrendszerek segítséget jelentenek a fogalmak és a fő fogalmi jellemzők megismerését követően nyelvi szinten a nyelvi változatok tudatos, a fogalmi jellemzőknek, a terminológiai elveknek, a tárgyköri ismereteknek és a rendszerszemléletnek megfelelő kiválasztásában (a terminusalkotásról l. még részletesebben l. Fóris 2005:18-21, 2020:84, Tamás 2018: 1547–156).

Az idegen nyelvi (másodlagos) terminusalkotás típusai:

Arntz–Picht–Mayer (2009) három alapvető eljárást sorol fel a célnyelvi ekvivalens megalkotására:

- szókölcsönzés és tükörfordítás,

- gondos nyelvtervezéssel a célnyelvnek megfelelő terminus alkotása,

- parafrázis.

A tükörfordítás csak egy a lehetséges eljárások közül, de a korábbi német és magyar nyelv közötti túlzottan gyakori alkalmazása miatt negatív töltetet kapott, holott a megfeleltetéskor a fogalmi jegyek alapján indokolt esetben ez egy máig alkalmazható megoldás.

A többnyelvű terminusalkotásban a fordítás területéről a következő bevált módszerek, fordítási műveletek is alkalmazhatók:

- az átvétel (változtatás nélküli szókölcsönzés, pl. rucola; változtatással, magyaros írásmóddal, ha az idegen szó meghonosodott jövevényszóként: rukkola), részleges átvétel (egyik tag átvétele, pl. Covid-19 fertőzés), jelentés betoldása (magyarázó betoldás, pl. rukkola saláta, ricotta sajt) (l. még Klaudy 2018, Pusztai–Varga 2020).

Idegen nyelvi/másodlagos terminusalkotás

- szókölcsönzés

  - változtatás nélkül: rucola;

  - változtatással, magyaros írásmóddal, ha az idegen szó meghonosodott jövevényszóként: rukkola;

  - részleges átvétel: Covid-19 fertőzés;

  - jelentés betoldása, magyarázó betoldás: rukkola saláta, ricotta sajt;

- tükörfordítás

  - a korábbi német és magyar nyelv közötti túlzottan gyakori alkalmazása miatt negatív töltetet kapott; DE: a megfeleltetéskor a fogalmi jegyek alapján indokolt esetben egy máig alkalmazható megoldás: jogerő;

- új terminus alkotása

  - gondos nyelvtervezéssel, a célnyelvi normáknak megfelelően (nyelvújítás – szóképzés, pl. szóösszetétel: iskola+köteles, nyelv+ész;

- parafrázis

  - körülírás: settimana bianca – hegyvidéken eltöltött egyhetes osztálykirándulás (nem: iskolai síszünet), Schullandwoche – vidéki egyhetes iskolai osztálykirándulás (nem: erdei iskola) (l. még Klaudy 2018, Pusztai–Varga 2020).

Ha egy forrásnyelvi terminusnak több ekvivalense is van, akkor kiválasztjuk a fő terminust, és kizárólag ezt rögzítjük a terminus adatmezőben, annak szinonimáit a „Kapcsolódó terminus” adatmezőben helyezzük el. Ezzel az adatmezővel szoros összefüggésben áll a „Reláció típusa” adatmező, amely leírja a reláció típusát (pl. szinonímia) (l. bővebben fogalmi rendszer és fogalmi háló alatt).

5.4. A terminuskivonatolás

A terminuskivonatolás (term extraction) alatt az ISO-szabvány a következőt érti: terminológiai adatok beazonosítása és kiemelése egy szövegkorpuszból (ISO 1087:2019:3.5.1 nyomán). Bővebben megfogalmazva, a terminuskivonatolás alatt elsősorban terminusok, továbbá definíciók és kontextusok kiemelését értjük egynyelvű vagy többnyelvű, egymással párhuzamos szövegekből, ami történhet manuálisan vagy félautomatizált módon (szoftver segítségével). Ennek eredményeképpen terminuslista áll rendelkezésre. A terminusok szelekcióját az adott tárgykör szakértője is elvégezheti. A gyakorlatban a terminuskivonatolás alatt elsősorban a terminusok kiválasztását és listázását értjük. Amennyiben a forrásanyagot többféle módon is hasznosítani lehet, akkor azzal párhuzamosan sor kerülhet a definíciók és a kontextusok kigyűjtésére is.

Amennyiben a terminuskivonatolás alapját nem írott anyag (szövegkorpusz) adja, hanem egy tárgyköri szakember választja ki a kidolgozandó terminusokat, úgy érdemes elsőként az adott terület fő alterületeit kijelölni és ezeket elnevezni (l. az erdészet és faiparon belül három fő terület: erdészettudomány, fanyagtudomány, vadbiológiai-vadgazdálkodási tudományok) és ezek alatt a terminusok csoportosítani, akár a teljes fogalmi rendszer felvázolni.

A terminuslistának tehát nem kell szükségszerűen alfabetikus sorrendben tartalmaznia a terminusokat. A terminusok alterületekre és fogalmi hálókba is besorolhatók, illetve besorolandók (l. 2 pont és 4.5. alpont alatt). Egy kiterjedtebb doménrendszer, a fogalmi rendszer és kisebb hálók felvázolása, kulcsfogalmak feltérképezése segítséget jelentenek abban, hogy minden releváns terminus bekerüljön az adott tárgykörből az adatbázis adatállományába.

Amennyiben írott forrás képezi a kiindulási alapot, úgy elsőként fontos az adatok megbízhatóságáról és szakmai elfogadottságáról meggyőződnünk (l. megbízható forrás kiválasztása). A manuális kivonatolás előnye, hogy az azt végző személy a teljes szöveget, annak tartalmát megismeri, ki tudja szűrni a csak kevés alkalommal előforduló, de lényeges elemeket is. A félautomatizált, azaz valamilyen technológiát bevonó munka (l. terminuskivonatoló szoftver vagy csevegőrobot) eredményét is szükséges felülvizsgálni. Bár ezek az eszközök időben felgyorsítják a folyamatot, mégis utómunkát igényelnek (l. csevegőrobot nem teljesen megbízható a válaszadási kényszer okozta hallucináció miatt). A terminuskivonatolás eredményeként kapott terminuslistából érdemes elsőként a duplumokat kiszűrni. Ezt követően előnyös lehet a fogalmak szűkebb fogalmi hálókban történő csoportosítása, ami megkönnyíti a terminusok helyes értelmezését és feldolgozását. A terminusok összegyűjtése ideális esetben szakember segítségével történik, amit nyelvész-terminológus jóváhagyása követ.

A munkatáblázat több nyelven és több nyelvirányban történő feldolgozás esetén a kiindulási nyelv jelölése érdekében két fülből áll (l. anchor language, IATE):

- magyar–idegen nyelvi terminusok;

- országspecifikus terminusok (oktatás domén)/idegen nyelvi terminusok.

Ha a magyarországi terminusok közé fel szeretnénk venni egy hiányzó terminust, akkor azt többnyelvű munkatáblázat esetén a terminuslista végleges jóváhagyását követően a táblázat alján tüntessük fel.

Fontos: amennyiben több nyelven történik az adatok kidolgozása, az egyeztetett terminuslista jóváhagyását követően szerkesztési okokból ne töröljünk a táblázatból sorokat, ez az utószerkesztési fázisban történik meg, mert ez elcsúszást okoz a többi fülön lévő adathoz képest. Elegendő áthúzással jelölni a törlést.

## 5.4. A szaknyelvi helyesírási kérdések

A magyar helyesírás többszintű, és ennek rendszerében érdemes a szaknyelvi helyesírást elhelyezni. A négy résztartomány között nincsenek éles határok. A központi résztartomány: az akadémiai helyesírási szabályzat; az ehhez kapcsolódik három terület: az iskolai helyesírások, a helyesírási kézikönyvek és a szaknyelvi helyesírási szabályozások. A négy terület rendelkezik közös normákkal, de mivel szaknyelvről nem beszélhetünk általánosságban, csak egy-egy szakterülethez kötötten, az egyes szakterületek helyesírása különböző jellemzőkkel bírhat. Éppen ezért az általános (köznyelvi) helyesírási kiadványok és a Helyesiras.mta.hu helyesírási tanácsadó portál csak korlátozottan tudnak a szaknyelvi kérdésekben segíteni. A szaknyelvi helyesírások a mindenkori akadémiai szabályzat kibővítései, tehát nem önálló rendszerek, amelyeken belül bizonyos szakmai kérdéseket helyeznek a középpontba az adott szakterület igényeivel összhangban. Az egyes szakterületek helyesírásának szabályozására számos kiadvány jelent meg, de közel sincs minden szakterület lefedve (Ludányi 2023).

Egy szaknyelvi helyesírási szabályzat kidolgozásának fő célja a szakmán belüli eltérő írásmódok egységesítése (Ludányi 2023). A terminológiai munka lehetőséget biztosít az egyes feldolgozott szakterületek jellemzőinek leírására vagy a már meglévő helyesírások terminusokra fókuszáló kiegészítésére, amennyiben arra igény van. Az elsőként feldolgozandó szakterületek az oktatás és természettudományok körébe tartoznak.

A természettudományok területén belül előfordul nomenklatúrák (nevezéktan) használata, ezért erre röviden kitérünk itt (bővebben l. Bölcskei–Fóris 2022). Ha egy szaknyelv speciális neveket, azaz nómeneket (egyedekre használt tudományos neveket, nevezéstani egységet, nem a névtudomány része) alkalmaz, és leírásukban nem a sztenderd szabályok az irányadók, akkor szükség van egy saját szabályrendszerrel rendelkező külön nomenklatúra kidolgozására. A terminusok általános (absztrakt) szakmai fogalmakat, jelenségeket jelölnek, míg a nómenek az egyes tudományok sajátos, konkrét tárgyait, fajait, csoportjait (egyedeket) nevezik meg és foglalják rendszerbe (a terminusok esetében elegendő a helyesírási szabályok rögzítése, míg a nómeneket listázni is szükséges). Például: terminus = citromsav (triviális név, ipari, kereskedelmi felhasználás), ugyanarra a fogalomra nómen (szisztematikus név) a IUPAC nomenklatúra szerint = 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid.

Az ISO 1087:2019 szabvány szerint a nomenklatúra olyan terminológiai erőforrás, amelyet szisztematikusan, előre meghatározott elnevezési szabályok szerint strukturálnak (jellemző tárgykörök: biológia, orvostudomány, fizika és kémia). A kémiai és a biológiai nómenklatúra az új megnevezéseket saját nyelvtani szabályzata alapján hozza létre, az orvostudomány területén azonban csak az anatómiának van nómenklatúrája, egyébként orvosi terminológiáról beszélünk. A biológiai nomenklatúrát a rendszertan (taxonómia) nagy csoportjai képezik: a növényrendszertan (botanika), az állatrendszertan (zoológia) és a gombák, a baktériumok és a vírusok rendszertana. A földrajztudományban a terminológia és a földrajzi nomenklatúra használatában sok az ellentmondás, továbbá szükség van a magyar földrajzi nevek angol nyelvű megfelelőinek egységes rögzítésére. A gyakorlatban a terminológiai adatbázisokban való rögzítéskor jellemzően nem tesznek különbséget a terminusok, a nómenek és a tulajdonnevek között, azokat szintén rögzítik az adatbázisban (Bölcskei–Fóris 2022).

Az alábbiakban felsorolunk néhány tipikus esetet, amelyek nehézséget okoznak a szakszövegek írásakor és/vagy nyelvi ellenőrzésekor.

Az orvostudomány területére jellemző:

- az orvosi szaknyelvet a nyelvhasználat színterei alapján rétegezettség jellemzi (l. tudományos nyelv, szakmai köznyelv és közvetítőnyelvi funkció); ez segít dönteni olyan kérdésekben, amelyek az idegen (latin, angol) vagy magyaros írásmód kérdésére vonatkoznak, például: nem szakember olvasónál magyar megnevezéseket érdemes használni, míg orvos olvasóknál a latinos írásmód következetes alkalmazása az elfogadott (Ludányi 2023);

- az orvosi dokumentációban további nehézségként jelentkezik: a rövidítések és mozaikszók túlzott és egyéni használata, ami még az orvosok egymás közti nyelvhasználatát is megnehezíti (Ludányi 2019, Kuna–Ludányi 2023);

- a klinikai nyelvhasználatban egyre jobban terjed az angol nyelvű terminusok használata (Fogarasi 2017, idézi Bölcskei–Fóris 2022);

- a leíró anatómia és a klinikum nyelvhasználata eltér egymástól, a klinikai orvosi ágak számára fontos struktúráknak nincs feltétlenül megfelelőjük a leíró anatómiában (Varga–Barta 2020, idézi Bölcskei–Fóris 2022).

A továbbiakban felsorolunk néhány tipikus esetet, amelyek gyakran okoznak nehézséget szakszövegek írásakor és/vagy nyelvi ellenőrzésekor.

- A szakszó nem rendelkezik kodifikált, azaz helyesírási szótárban rögzített írásmóddal.

- Bár van kodifikált írásmód, a kodifikált írásmód és a szakmai írásszokások között ellentmondás figyelhető meg. Ez különösen a különírás-egybeírás területén fordul elő. Általában az a tendencia, hogy a köznyelvi helyesírási kodifikáció a több szóból álló terminusok különírását javasolja (széttagoló, analitikus tendencia), míg a szaknyelvi írásgyakorlat egybeírja őket (tömörítő, szintetikus tendencia).

A fenti esetre példa: „A Magyar helyesírási szótár (Tóth szerk. 2017) csak óvodai kontextusban íratja egybe a kiscsoportot, ’kis létszámú csoport’ értelemben a különírást javasolja. Az egyes szakmák írásgyakorlatára (például szociológia, pszichológia) azonban az előbbi a jellemző, azaz a terminusok esetében a szakmák következetesen az egybeírást alkalmazzák. Ez indokolható is, mivel nem pusztán kis létszámú csoportról van szó, hanem egy bizonyos, konkrétan meghatározott szám alatti csoportról, amelyre a nagyobb csoportoktól eltérő, speciális működés jellemző” (Domonkosi–Ludányi 2025). Az egybeírás különböző okokra vezethető vissza: az egymás mellett gyakran előforduló szavak nemegyszer új, a szaknyelvben használatos fogalmat jelölő összetételekké, terminusokká forrnak össze, és a különírás-egybeírás akár értelmi különbség hordozója is lehet (például a kis csoport ~ kiscsoport). Más esetben pusztán a kialakult szokás, a hagyomány indokolja a szaknyelvi egybeírást (például: jógyakorlat, újgenerációs) (l. részletesen Ludányi 2023: 313–318).

A szaknyelvi helyesírás kialakításánál fontos szerepet játszik a tárgyköri szakemberek és a nyelvészek közötti együttműködés (Ludányi 2023).

Amennyiben a terminológiai munka végzése közben is előfordulnak speciális kérdések, úgy a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársaihoz lehet fordulni, akik az adott tárgykörhöz hozzárendelt terminológuson keresztül vagy közvetlenül, de a terminológus bevonásával a nyelvi közönségszolgálat keretében szívesen rendelkezésükre állnak az alábbi e-mail címen:

tanacs@nytud.hun-ren.hu

A terminológiai munka utószerkesztése keretében lehetőség van a magyar nyelvi terminusok és definíciók nyelvi ellenőrzésére.

A terminológiai adatbázisban fontos szempont a terminusok kereshetősége, amit megnehezít a helyesírási változatosság. Lehetőség van több nyelvi változat feltüntetésére is és egyúttal megjelölhető a preferált és ajánlott változat (fő terminusként) és a többi változat (szinonimaként vagy tiltott, esetleg archaikus címkével ellátva).

Ajánlott olvasmányok:

Bölcskei A., Fóris Á. 2022. A névtudomány, a nevezéktan és a terminológia viszonya, érintkezési pontjai. Névtani Értesítő. 44. évf. 59–78. (https://doi.org/10.29178/NevtErt.2022.5).

Ludányi Zs. 2019. Rövidítések a magyar orvosi nyelvben: szemészeti kórlapok rövidítéseiről és helyesírásukról. In: Ludányi Zsófia: Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Líceum Kiadó, Eger. 37–51. (https://www.researchgate.net/publication/256940727_Roviditesek_a_magyar_orvosi_nyelvben).

Ludányi Zs. 2023. A szaknyelvek helyesírásának szabályozásáról. Elmélet, gyakorlat, dilemmák. In: Prószéky G. (főszerk.) – Fóris Á. – Bölcskei A. – B. Papp E. – Lipp V. (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont. 301–327. (https://doi.org/10.18135/term.2023.15).

Kuna Á. – Ludányi Zs. 2023. Terminológiai elvek az orvosi szaknyelvben és a gyógyító kommunikációban. Problémák tendenciák, ideológiák.  In: Prószéky G. (főszerk.) –  Fóris Á. – Bölcskei A. – B. Papp E. – Lipp V. (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont. 109–134. (https://doi.org/10.18135/term.2023.15).

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2025. Gyakorlati nyelvművelés, nyelvi tanácsadás a Magyar Tudományos Akadémián. (Megjelenés alatt).

## 5.5. A definíció és definíciós kontextus szerkesztése

Definíció:

A definíció (definition): egy fogalom ismertetése, amely bemutatja a fogalmat és elhatárolja azt más fogalmaktól (ISO 1087:2019:3.3.1 nyomán). A definíciónak léteznek meghatározott formái.

A klasszikus (intenzív, hagyományos) terminológiai definíció (intensional definition) az általánosabb, fölérendelt fogalom és a fogalom egyedi jegyeinek megadásából áll, és képlet segítségével az alábbi módon adható meg: definendum = genus prxoximum + differentia specifica + differentia specficia + …, azaz „dfm = genus + diff 1 + diff 2 + … + diff n”, azaz a definiálandó fogalom = fölérendelt fogalom + egyedi jellemző + egyedi jellemző + egyedi jellemző stb. Például: cégjegyzék = olyan nyilvános jegyzék, amely cégek adatait rögzíti, tartja nyilván és teszi közzé; egér = olyan rágcsáló, amely maga vájta üregekben él. A definíció alapvető funkciója a fogalom sajátos jegyeinek leírása és elhatárolása más fogalmaktól és nem tartalmazza magát a terminust. A szabványok elsősorban ennek a definíciótípusnak az alkalmazását ajánlják.

A fogalomközpontú szemléletmód a definíció központba helyezésével segít a fogalmak pontos értelmezésében. Pl. az erkölcstan nem az etika tantárgy szinonimája, hanem a hit- és erkölcstan mint tantárgy megnevezésének a része. Amennyiben egy másik országban a bevett terminus hittan, de ugyanazt a fogalmat takarja, úgy nem szükséges egy új nyelvi jelölőt megalkotni a hit- és erkölcstan tantárgyra. A megbízható forrásból származó definíciók segítenek a terminusok pontos értelmezésében.

Definíció funkciói:

- meghatározza a fogalmat;

- elhatárolja más fogalmaktól,

- megadja az általánosabb fogalmat (genus proximum),

- megadja a jellemzőket (differentia specifica),

- rendszerbe foglal (l. bővebben Tamás 2014:29).

További definíciótípusok (l. bővebben: ISO 1087-1:2019, Tamás 2014: 28–29, Sermann 2021: 34–35):

- extenzív definíció: egy szempont alapján felsorolja egy fogalom összes alárendelt elemét, amely az adott fogalmat alkotja; a definiendum fajfogalmait (hiponimáit) tünteti fel és határozza meg ezáltal a fogalom terjedelmét; pl.: sakkfigura = király, királynő, bástya, huszár, futó, gyalog; két altípusa:

  - generikus (fölöttes fogalom és az összes, egymáshoz képest mellérendelt egyed felsorolása): nemes gázok = hélium, neon, argon, kripton, xenon és a radon;

  - partitív (rész-egész viszony jelölése): bogár = a rovarok osztályába és az ízeltlábúak törzsébe tartozó állat; hitelkártya = egy speciális bankkártya, amellyel a felhasználó hitelbe is vehet árut vagy szolgáltatást;

- osztenzív definíció: definíciók ábrákkal, fotókkal, vázlatokkal (pl. tűlevelű levélformák bemutatása ábrával); elsősorban a természettudományok területén, esetleg kiegészítő funkcióval alkalmazható;

- vegyes definíciók: (pl. az egyes elemek felsorolásával kiegészített ábra, a kerékpár ábrája az egyes alkatrészek megjelölésével és terminusainak felsorolásával).

Cél: szakmailag pontos, de a célcsoport számára közérthető definíció megalkotása.

A jogszabályi definíciók csak kiindulási pontot képezzenek, törekedjünk a közérhető definíciókra.

A szakember ismeri alaposan a fogalmat, ezért ő megadhatja a fogalom magyarázatát, a terminológus feladata, hogy segítsen a megfelelő definíció megalkotásában, amely nemcsak tartalmában, hanem egyes elemeiben és formailag is megfelel a terminológiai szempontoknak.

Nyelvhelyesség szempontjából a definíció a munkafolyamat végén nyelvi tanácsadással is ellenőriztethető.

Terminusok definiálása – típushibák

Gyakorlati példák

Szerkesztés előtt:

hátrányos helyzetű tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

Szerkesztés után:

hátrányos helyzetű tanuló = az a tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

tanuló = felettes fogalom

egyedi jellemzők: családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

Több, megbízható kontextus felhasználásával szerkeszthető definíció. Ilyen esetben tüntessük fel a szerkesztő nevét és azt, hogy mely források nyomán készült a definíció.

Definíciós kontextus:

Két műfajt ötvöz (definíció és kontextus), megbízható forrásból módosítás nélkül kivonatolt (kiválasztott), magyarázó jellegű szövegkörnyezet, amely tartalmazza a terminust. A definíciós kontextus segíthet definíció alkotásában, mert egy vagy több definíciós kontextusból alkotható definíció.

Megfelel a definíciós kontextus elvárásainak:

terminus: alapfokú művészetoktatás

29. § (1) Az alapfokú művészeti iskolában a főtárgy elméleti és gyakorlati oktatása, valamint a konzultációs tanórai foglalkozás egyéni foglalkozás keretében is folyhat. Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában a tehetséggondozás érdekében egy-három fős foglalkozás tartható. Az egyéni foglalkozást az intézmény az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában a hangszeres és énekes főtárgyi óra esetén egy-egy tanuló részére biztosítja.

terminus: alapfokú művészeti iskola

16. § (1) Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.

Ez a két példa megfelel a definíciós kontextus elvárásainak, DE:

ez átalakíthatók definícióvá – pl. olyan alapfokú köznevelési intézmény, amelynek feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.

Elsősorban definíciót, másodsorban definíciós kontextust használjunk!

Keresési tippek definícióra:

a Google-keresőbe beírva egy Google-operátor definíciók keresésére:

define:terminus – a terminus nyelvén keres általában definíciót

site: njt.hu – az adott honlapon belül keres

„terminus” – pontos keresés

## 5.6. A doménrendszer

A terminusokat mindig tárgykörön/doménen és aldoménen belül értelmezzük, és ennek megfelelően dolgozzuk ki és rögzítjük.

A tárgykör és alkategóriái szerinti besorolás célja a rendszerezés, a szűrés és a visszakereshetőség támogatása. A doménrendszer kategóriái nem feltétlenül egyeznek meg a klasszikus szakterületi besorolással. A fogalmakat a legtipikusabb kategóriába soroljuk be, de lehetőség van több domén feltüntetésére is (l. IATE).

Minden különálló fogalom kap egy fogalomazonosító kódot, amely a domén + aldomén + gyűjtemény + fogalmi kód számaiból tevődik össze.

Például: az óvoda terminus fogalomazonosító kódja = 010301

A terminológiai munkák az oktatás és a természettudományok doménekkel kezdődnek meg.

A doménrendszer a következő nagy területeket tervezi felölelni: oktatás, természettudományok (pl. orvostudományok, agrártudományok), társadalomtudományok (pl. gazdaság, jog), műszaki tudományok, bölcsészettudományok stb.

Természettudományok:

| Domén |  | Aldomén 1 |  | Aldomén 2 |  | Aldomén 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMÉSZET-TUDOMÁNYOK | 02 | Orvostudomány | 01 | Mikroszkóp? |  |  |  |

| Domén |  | Aldomén 1 |  | Aldomén 2 |  | Aldomén 3 |  | Aldomén 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMÉSZET-TUDOMÁNYOK | 02 | Agrártudományok | 02 | Erdészet és faipar | 01 | erdészettudomány | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | faanyagtudomány | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | vadbiológiai-vadgazdálkodási tudományok | 03 |  |  |

| Domén |  | Aldomén 1 |  | Aldomén 2 |  | Aldomén 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMÉSZET-TUDOMÁNYOK | 02 | Meteorológia | 03 |  |  |  |  |

Oktatás (minta – a teljes verzió a speciális útmutatóban található meg):

| Domén |  | Aldomén 1 |  | Aldomén 2 |  | Aldomén 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKTATÁS | 01 | Közoktatás | 01 | Oktatás általában | 01 | (oktatási rendszer működtetése (pl. állami könyvkiadás, félév) |  |  |
|  |  |  |  | Intézményi működés | 02 | Oktatásban előforduló jogi és közigazgatási terminusok (pl. adatszolgáltatás) |  |  |
|  |  |  |  | Intézménytípusok | 03 | Iskola előtti oktatás (bölcsőde, óvoda) | 01 |  |
|  |  |  |  |  |  | Alapfokú oktatás (életkor: 5/7–11 éves korig) | 02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Középfokú képzés (alsó és felső szintje) (12–14 éves korig; 15 éves kortól 19 éves korig) | 03 |  |
|  |  |  |  | Nevelés-oktatás, pedagógiai módszerek, elvek, speciális nevelési igények | 04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Foglalkozások, tisztségek, funkciók, testület (pl. intézményi tanács, vizsgabizottság) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tantárgyak | 05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Érdemjegyek | 06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bizonyítványok, oklevelek, igazolások, vizsgák | 07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Egyéb | 08 | (Egészségügyi ellátás - pl. általános szűrővizsgálat, fogászati szűrővizsgálat) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Művészeti oktatás - pl. énekkar) |  |  |

## 5.7. A validálás

Az adatok kidolgozásának fontos részét képezi a validálás, amelynek lényege az adatok ellenőrzése és jóváhagyása. A tárgyköri szakértő feladata a szakmai, míg a nyelvi szakértő feladata elsősorban a nyelvi adatok ellenőrzésére, lektorálására irányul. A szakmai adatokat érdemes két szerkesztőnek kidolgoznia és egy lektornak validálja, ehhez nyújt nyelvi oldalról támogatást a terminológus.

A terminológus elsősorban az elő-, köztes és utószerkesztési feladatokat végzi, a cél, hogy az adatbázisban egységes szerkesztés valósuljon meg, továbbá az utómunkálatok során formai és nyelvészeti oldalról ő is validálást végez. (l. még data validation - ISO 1087:2019).

A validálás az alábbi fő szempontokat öleli fel (Chiocchetti et al. 2023 nyomán):

- Formai validálás: minden szükséges adat rendelkezésre áll a bejegyzésben, az adatok a megfelelő adatmezőben szerepelnek és a linkek működnek.

- Tartalmi validálás: terminus megfelelő (nem köznyelvi szó, a szakmai szempontjából releváns), a definíció és az ekvivalencia tartalma szakmailag helytálló, duplumok összevonása megtörtént.

- Nyelvi-nyelvészeti validálás: a terminológiai szemléletmód és módszerek érvényesülnek, a helyesírás megfelelő.

## 5.8. Az adatok karbantartása

A tudományok, a technológia gyors fejlődése és az új társadalmi jelenségek, továbbá az egyre nagyobb mértékű szakmai differenciálódás következtében a terminusok és fogalmak változnak, például új fogalmak jelennek meg, amelyekre új terminusok születnek, terminusok válnak archaikussá, esetleg már elfeledett terminusokat új fogalmak jelölésére használnak. Bizonyos területeken gyorsabb és szélesebb körű változások történnek (pl. oktatás), más területeken inkább az új technológiák bevezetésére születnek új terminusok (pl. műszaki-természettudományok területe).

A fentiek miatt szükséges az adatok időszakos felülvizsgálata annak érdekében, hogy az adatok naprakészek maradhassanak. A terminológiai adatbázis lehetőséget biztosít az adatok célzott frissítésére (kérjük ilyen esetben üzenet küldését a szerkesztőknek a következő e-mail címre: tamas.dora.maria@gmail.com).

Érdemes az adatbázisban a következő adatmezőket az adatok naprakészségére és megbízhatóságára vonatkozóan használni:

- megjegyzés adatmezőben információként pl.: „az adatok tájékoztató jellegűek” (l. oktatás);

- az utolsó szerkesztés dátum adatmező használata (amennyiben a szoftver adatai felülíródhatnak);

- karbantartást követően az archaikus címke használata;

- új szinonimák megjelenése: a kapcsolódó terminusok jelzése (fő terminus kiválasztásánál pl. a gyakoriság figyelembevétele).

# 6. A terminológus feladatai

A terminológus alkalmazott nyelvész, a terminológiai adatok kidolgozásában mint szakértő, szakmai tanácsadó, támogató és projekttagként vesz részt.

A terminológiai munkacsoportoki üléseket rendszeresen meg kell szervezni, amelyeken egyeztetés folyik az eltervezett feladatok időbeli megvalósításáról, a munka elveiről és módszereiről (pl. szerkesztési igények, munkatáblázat alakítása a tesztfázisban, problémás terminusok kidolgozása, teljesítési határidő betartása).

Minimum havi egy online konzultációt szükséges a terminológus részvételével megtartani!

A terminológus feladatai:

  - részt vesz a terminológiamunkacsoporti online vagy személyes megbeszéléseken;

  - segítséget nyújt a szerkesztési elvek és módszerek egységes alkalmazásában;

  - részt vesz a bevezető oktatás nyújtásában a tárgyköri szerkesztők számára;

  - tanácsaival segíti a terminusok és a terminológiai adatok kidolgozását, és válaszol a felmerülő terminológiai kérdésekre, segít a projekt koordinálásában;

  - egyeztetéstől és doméntól függően részt vesz a terminus kiválasztásában (terminuskivonatolásban, l. oktatás) és/vagy a szakemberek által összeállított terminuslista jóváhagyásában a tárgyköri szakértővel együttműködve (l. természettudományok);

  - javaslatot tesz a tárgyköri szakértőkkel együttműködve a doménrendszer felállítására és a terminusok tárgykör szerint besorolására;

  - javaslatot tesz a munkatáblázat felépítésére a tárgyköri szakértők számára az adatmezőkategóriák leírásával összhangban (az új igényeket jelzi a kutatóközpont munkatársai felé) és jelzi a rendszeres mentések szükségességét;

  - támogatást nyújt a duplumok szűrésében, a szűkebb fogalmi hálók felállításában, munkatáblázatban való elhelyezésében, az utalási rendszer rögzítésében (l. kapcsolódó terminusok és relációk típusa) és igény szerint gráfok kidolgozásában;

  - ellenőrzi a definíciókat a megadott nyelveken (tartalmi, formai és közérthetőségi szempontok alapján), javaslatot tesz módosításra;

  - jelzi a szerzői jogi szempontból gyanús megoldásokat (l. online adatbázis adatainak felhasználása, forrás hivatkozási kézikönyvvel ellentétes vagy hiányos megadása);

  - támogatja a terminológiamenedzsment munkafolyamatának egyes fázisait, részt vesz a munkatáblázat utószerkesztésében és az adatok terminológiai szemléletmódú validálásában; az utószerkesztési munkálatok elvégzése azt célozza, hogy az adatokat rögzíteni (tömegesen importálni) lehessen a megfelelő terminológiai adatbázis-kezelő szoftverbe;

  - részt vesz a nyelvi tanácsadókkal való egyeztetésben (a végleges lista ellenőrzéséhez a kutatóközpont munkatársaival egyeztetve az előkészítő feladatokat elvégzi);

  - az adatok feltöltéséhez és szerkesztéséhez szerkesztői jogosultságot kap a TermWebPublish szoftver kezeléséhez;

  - részt vesz alprojekt népszerűsítésében: a kutatóközpont munkatársaival egyeztetve konferencia-előadást tart és tudományos publikációk elkészítésében vesz részt.

# 7. Megbeszélések tartása (projektmegbeszélés, terminológiai munkacsoport)

A projekt- és alprojektmegbeszéléseket a projektvezető és/vagy a projektkoordinátor vezeti. A terminológiai munkacsoport megbeszéléseken a tárgyköri szerkesztők és a terminológus mint szakmai tanácsadó vesz részt.

A jelenléti vagy online megbeszélésről jelenléti ív készül. A jelenléti ülés esetében a jelenlévők az ívet aláírásukkal látják el, míg az online esetében névlista készül.

A projektvezető és/vagy projektkoordinátor:

- meghatározza és közzéteszi az ülés típusát és a napirendi pontokat;

- kijelöli, hogy ki készíti az emlékeztetőt (pl. alprojektadminisztrátor);

- ismerteti az (al)projekt résztvevőivel a projektindikátorokat (éves lebontásban);

- kijelöli a szakmai kérdések előadóját;

- lehetőséget biztosítva szakmai vitára, kérdések tisztázására.

Az emlékeztető tartalmazza a projekt számát (MTA TMNP2023-1/2023) és az elhangzott napirendi pontokat és javaslatokat. Az emlékeztető nyomtatványa a mellékletben megtalálható.

# 8. A források kezelése és a hivatkozási útmutató

Megbízható forrásoknak számítanak:

- szakértő,

- tudományos publikációk,

- szakmai publikációk,

- hivatalos intézmények közleményei, honlapjai,

- jogszabály,

- sajtó/egyéb források.

Kerülendők az online adatbázisok mint források (l. még részletesen a 7. pont szerzői jogi kérdések alatt).

Ha nem használható egy az egyben megfelelő forrás, akkor fel kell tüntetni, hogy ki alkotta meg az adott definíciót (pl. szakértő / szerkesztő egy jogszabály nyomán, l. oktatási terminológia).

Jogszabály esetében ne a definíció vagy a definíciós kontextus oszlopban jelezzük, hogy az adott szöveg melyik paragrafusból vagy bekezdésből származik. Ezt az információt jelöljük a „Definíció vagy definíciós kontextus forrása” oszlopban, a forrás elején, például így: 20. § (5) bekezdés. Lehet saját definíciót is írni két törvény összevonása alapján, csak fel kell tüntetni, hogy ki készítette és milyen források (törvény, paragrafus/szakasz, bekezdés) nyomán. Egy terminusjavaslat esetében alkothatunk mi magunk is célnyelvi definíciót a magyar definíció alapján, ilyen esetben önmagunkat feltüntetve forrásként, a definíció készítőjeként.

A MANYE hivatkozási útmutatóját tekintjük támpontnak a szerkesztés során (forrás: https://manye.hu/wp-content/uploads/2020/12/MANYE-Kongresszusok-Kiadvanyai_Szerk.utmutato_2019-tol-1.pdf).

Néhány példa a MANYE hivatkozási útmutatóból:

Könyvek

Benkő L. 1988. A történeti nyelvtudomány alapjai. Budapest: Tankönyvkiadó.

Cabré, M. T. 1998. Terminology. Theory, Methods and Applications. (Terminology and Lexicography Research and Practice 1) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Heltai P. (szerk.) 2007. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10–12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) Vol. 1–3., Pécs–Gödöllő: MANYE – Szent István Egyetem.

Nida, E. A., Taber, Ch. R. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill.

Folyóiratcikkek

Prószéky G. 2006. Mi köze van a tudásnak és az információnak a társadalomhoz? Információs Társadalom. 6. évf. 1. szám. 56–59.

Snell Hornby, M. 2007. What’s in a name: On metalinguistic confusion in Translation Studies. Target Vol. 19. No. 2. 313–327.

Gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok

Braasch, A. 2006. Exploitation of Syntactic Patterns for Sense Group Identification. In: Corino,E., Marello, C., Onesti, C. (eds.) Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia,Torino, 6–9 settembre 2006. Proceedings. XII EURALEX International Congress. Alessandria: Edizioni dell’Orso. 133–140.

Egyéb:

Oldalszám: könyvnél a pontos oldalszámot érdemes feltüntetni, folyóiratcikknél a tanulmány kezdő és utolsó oldalszámát szokás.

Szabvány esetében általában szükséges: a szabvány száma, a link és a letöltés dátuma az utolsó szerkesztéssel kell, hogy egyezzen.

A jogszabályra hivatkozás módja: a jogszabály megnevezése, a szakasz megadása, link; példa: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 20. § (5) bekezdés (https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00.77).

A jogszabályok felépítése szerint:

szakasz, jelölése: 4. §

bekezdés, jelölése: (3) bekezdés

pont, jelölése: 2. pont

Hivatkozás elektronikus tartalomra/weboldalra:

Az adatok után következik az URL, az URL után nincs pont, pl.:

Molnár Cecília Sarolta 2012. Hogyan hivatkozzunk? Nyelv és Tudomány. 38.

(http://www.nyest.hu/hirek/hogyan-hivatkozzunk).

Lehetőség szerint DOI-hivatkozást adjunk meg.

A honlapok esetében rövid magyarázat, cím is megjeleníthető.

# 9. A szerzői jogi kérdésekről

A terminológiai adatbázis a jogszabályok alapján (l. 1999. évi LXXXVI. törvény a szerzői jogról, Szjt.) gyűjteményes adatbázisnak minősül, ha elemeit egyéni, eredeti jelleggel állítják össze és egyes alkotóelemeihez külön-külön is hozzá lehet férni [Szjt. 61. §]. A szerzőket szerzői jogi védelem illeti meg. A terminológiai adatbázis összeállítása jelentős anyagi ráfordítással készül (számos szerkesztő díjazása, szoftver megvétele stb.), ezért az adatbázis-előállító sui generis (önmagában is) oltalomban is részesül.

A szerzőkre vonatkozó védelmi idő az Szjt. 1. § (1) bekezdése értelmében a szerző halálát követő 70 évig áll fenn, míg az adatbázis előállítóját a védelem az adatbázis első nyilvánosságra hozatalát követő év első napjától számított tizenöt évig illeti meg. A védelmi idő azonban újra kezdődik, amennyiben azt jelentősen mértékben és ráfordítással megváltoztatják, bővítések, elhagyások és módosítások formájában [(Szjt. 84/F. § (1)–(2)].

A terminusok a közkincs részét képezik, nem állnak szerzői jogi védelem alatt, de a terminológiai adatbázis struktúrája és elrendezése igen. Nem tartoznak szerzői jogi védelem alá a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a bírósági vagy hatósági határozat, illetve a hatósági vagy más hivatalos közlemények és ügyiratok és más hasonló rendelkezések [Szjt. 1. § (4) bek.]. A kereskedelmi márkajelzések szerzői jogi védelem alatt állnak.

A kutatóintézetek esetében a szabad felhasználás rugalmasabban kezelt, de ha a forrás egy online adatbázis, annak a védelmét szükséges tiszteletben tartani. A védelem keretében az adatbázis-előállító hozzájárulása szükséges az adatbázis tartalmának egészben vagy jelentős részben történő másolás készítése útján történő többszörözéséhez (kimásolás), illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételéhez terjesztéssel vagy lehívásra történő hozzáférhetővé tétellel (újrahasznosítás) [Szjt. 84/A. § (1) bek.].

Amennyiben egy adott szövegrészlet eléri az egyéni, eredeti jellegű gondolatkifejtés szintjét, abban az esetben a felhasználása, átvétele engedélyköteles.

A fentiek miatt azt kérjük szerkesztőinktől, hogy

- kerüljék az online adatbázisokat mint forrásokat (kivétel felhasználási szerződés vagy „Open Access” áll fenn); kerülendők továbbá a gazdasági társaságok honlapjai, kiadványai, amelyek elsősorban magánfelhasználásra alkalmasak, de nem nyilvános adatbázisban történő feltüntetésre;

- a szakértők elsősorban saját definíciókat szerkesszenek, vagy azokat a megfelelő források feltüntetésével a következő forrásokból másolják és szerkesszék át: tanulmányok, szakdolgozatok, doktori értekezések és tankönyvek, szakkönyvek, hivatalos honlapok (amelyek közül számos elérhető például a Google Books, Google Scholar és Google Patents felületén) és minden esetben figyeljenek a névfeltüntetés jogának betartására, azaz jelöljék a szerző nevét.

Adatok átvétele:

Az SZTNH szakmai tanácsadása szerint: „egy forrás tényszerű adatainak átvétele, eredetitől eltérő megfogalmazása esetén nem merül fel a szerzői jogok érintettsége, hiszen ebben az esetben azok a tények, adatok kerülnek átvételre, amelyek önmagukban nem élveznek szerzői jogi védelmet, hanem csak azok kifejtése, egyéni-eredeti módon való leírása. A forrás megjelölése azonban ebben az esetben is szükséges. Fontos kiemelni azt is, hogy csupán az átvenni kívánt szöveg átfogalmazása, módosítása nem teszi szerzői jogi érintettségtől mentessé az adott felhasználást”.

Módosítás, átdolgozott szövegrészlet esetén a forrás mögött jelölendő:

x forrás „nyomán”.

A fentiek miatt a definíciós kontextus helyett a definíció élvez elsőbbséget, továbbá a definíciós kontextus alkalmas arra, hogy abból definíciót szerkesszünk (l. 5.5. alpont alatt).

Az ábrákat szintén szerzői jog védi (l. névfeltüntetéshez való jog és felhasználási engedély kérése szükséges).

Összegezve, az elsődlegesen megbízható források:

- a saját szerkesztésű definíciók,

- a jogszabályból származó definíciók,

- a névfeltüntetéssel megfelelő módon hivatkozott, megbízható, tudományos vagy hivatalos forrás „nyomán” használt, átszerkesztett definíciók (mert a szerzői jog az eredeti-egyéni megfogalmazást és nem alapjaiban az ötletet védi).

Ajánlott olvasmány:

Fóris Á. 2004. A szótárkészítés gazdasági és jogi vonatkozásai. Fordítástudomány. 6. évf. 1. szám. 54–68.

Schmitz, K-D. 2020. Terminology Work Best Practices 2.0. Köln: Deutscher Terminologie-Tag  e.V. (M7).

# 10. A disszeminációról

A 2023–2027 MTA TMNP2023-1/2023. alprogram céljai között nemcsak adatgyűjtés, hanem a projektindikátoroknak megfelelően tudományos írások (tanulmánykötet, tanulmány) megjelentetése is előírás. Előírás továbbá a tudományos rendezvényen történő részvétel (konferencia és előadás tartása) és a projekt népszerűsítése (pl. Kutatók éjszakája).

Ez a pont a HUN-REN NYTK Lexikológiai Intézetének ajánlásait is tartalmazza. Publikáció esetében kérjük az azonosító feltüntetését.

A projekt által finanszírozott tanulmányokban így jelöljük a támogatást:

A tanulmány az MTA Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program „Magyar terminológiastratégia” alprogramjának (TMNP2023-1/2023) támogatásával készült.

Kérjük, hogy honlapon és egyéb tájékoztató jellegű dokumentumon is tüntessék fel kutatóintézetünk nevét és az azonosítót.

Nyomtatott kiadvány készülhet a kidolgozott terminológiáról, arról egyeztetés szükséges.

Minták a terminológiai szócikkek könyv formájában történő megjelentetésére:

Tamás D. M. 2019a. Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át. ELTE Eötvös Kiadó. Második, átdolgozott kiadás. (http://www.eltereader.hu/media/2019/05/JogiTerminologia_2kiadas_READER.pdf).

Tamás D. M.‒Szoták Sz. (szerk.) 2021. Terminológiastratégia és jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén. Budapest: OFFI. (https://www.offi.hu/offi-akademia/kiadvanyok/terminologiastrategia-es-jogi-alapterminusok-a-szomszedos-orszagok-nyelven).

Tamás D. M. (szerk.) 2023. Terminológiastratégia és jogi alapterminusok holland, orosz, spanyol és portugál nyelven. Budapest: OFFI. https://www.offi.hu/node/288

# 11. A Google Drive táblázat és a Google Classroom használatáról

A Google Drive táblázat használatáról

- Ennek a táblázatnak az az előnye, hogy valós időben látható a mások által végzett munka, ezért párhuzamosan végzett és közös munkára kiválóan alkalmas.

- Az eredmények azonnal láthatók és így pl. Zoomon folytatott online konzultáció keretében könnyen és gyorsan át lehet beszélni az egyes változatokat, módosításokat és kiegészítéseket is könnyen végre lehet hajtani, továbbá többnyelvű munka esetén rálátást nyújt a más nyelveken végzett munkára is, ha azt mintaként szeretnénk venni.

- Érdemes mindig az online felületen dolgozni, majd az adott szakasz vagy az aznapi munka befejeztével a táblázatot a saját gépünkre letölteni, de a munkát újonnan az online felületen érdemes folytatni, majd annak befejeztével a táblázatot ismét letölteni.

- A táblázat könnyen letölthető az alábbi módon: kattintsunk a fejlécben a Fájl parancsra, majd a Letöltésre, és itt válasszuk ki a Microsoft Excel formátumot. Ezt érdemes az aznapi dátumot is megjelölve elmenteni, így követhető lesz a munka menete és az adatvesztés elkerülése érdekében is megtettük a szükséges lépéseket.

- Az online táblázat kezelése valamelyest eltér a gépen található lokális Excel-táblázattól. Pl. terminus keresése: a fejlécben a Szerkesztés alatt található a Keresés és csere (vagy: Ctrl + H).

- A táblázat mérete igény szerint módosítható.

- A fejlécben található első sort érdemes a könnyebb munkavégzés érdekében rögzíteni, hogy mindig pontosan lássuk, hogy melyik oszlopban dolgozunk: Nézet – Rögzítés – 1. sor (normál Excel esetén: Nézet – Panel rögzítése – Felső sor rögzítése).

- Miután kialakult a végleges terminuslista, főleg többnyelvű munkatáblázat esetében, a táblázatból sorokat törölni, beszúrni, átmásolni nem ajánlott és a könnyű utószerkesztés miatt új terminusokat magyar-idegen nyelv irányban csak a táblázat legvégére érdemes felvenni.

- Fontos, hogy megtörténjen a táblázat rendszeres mentése egy külső eszközre az adatvesztés elkerülése céljából még akkor is, ha a Google automatikus tárolja a verziókat és a korábbi verziók visszaállíthatók (File – Version history - Restore this version). A Google Classroom használata annyiban csökkenti a törlés veszélyét, hogy korlátozható azon személyek száma, akik jogosultak a táblázat törlésére és másolására.

A Google Classroom használatáról

- Az üzenetek a Classroom felületén megjeleníthetők, nem szükséges e-mailt írni minden problémáról, mivel tudunk kommunikálni a Classroomon keresztül is, amely az információkról automatikus üzenetet küld.

- A megbeszélések Google Meet-linkjét is a Classroom falán közzé lehet tenni, erről is mindenki kap automatikus e-mail értesítést.

- A Classroom másik nagy előnye, hogy így nem kell félni a táblázat törlésétől és duplikálásától, mivel mindenki az üzenőfalon elérhető linket fogja használni.

- A Google Classroom felületén két szerepkör van: oktató és tanuló. Az oktatói jogkörrel rendelkező személyek tudnak fájlokat feltölteni és feladatokat kiadni. A tanulói jogkörrel rendelkező személyek nem tudják módosítani a feltöltött fájlokat, de bármikor tudnak írni és fájlt feltölteni a Classroom üzenőfalára, amelyet mindenki egyformán módon lát. Hozzászólást írni a bejegyzésekhez és a feladatokhoz is, tehát egyeztetésre ad lehetőséget.

- A Classroom három részből áll:

  - 1. Fal – ide mindenki üzenetet írhat, ha problémája adódik. Az első bejegyzés lehet a Google Drive táblázat linkje, amelyet a Classroomba felületére lépve rögtön mindenki rákattinthat és megnyithatja a táblázatot, elkezdhet benne dolgozni.

  - 2. Feladatok – ide töltünk fel fontos anyagokat, pl. emlékeztetők, megjelent publikációk, és itt is elérhető a táblázat linkje. Emellett itt kerülhetnek kiosztásra az aktuális feladatok, amelyekhez határidőt is beállítunk, így mindenki tudhat a szükséges teendőről. A határidők lejárta előtt egy nappal a Classroom emlékeztető e-mailt küld minden tanulói jogkörrel rendelkező személynek.

  - 3. Személyek – itt láthatjuk, hogy kik szerepelnek a Classroom felületén és milyen jogkörük van.

- Fontos! A Google Classroomhoz csak gmail.com végződésű e-mail címmel lehet hozzáférni, tehát mindenkinek kell, hogy legyen Google-fiókja.

# 12. Irodalom és ajánlott olvasmányok

Felhasznált irodalom

Arntz R., Picht, H., Mayer, F. 2009. Einführung in dieTerminolgiearbeit. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag (6. Aufl.).

Arntz, R., Picht, H. & Schmitz, K-D. 2014. Einführung in die Terminologiearbeit. Georg Olms Verlag.

Bölcskei A., Fóris Á. 2022. A névtudomány, a nevezéktan és a terminológia viszonya, érintkezési pontjai. Névtani Értesítő. 44. évf. 59–78. (https://doi.org/10.29178/NevtErt.2022.5).

Chiocchetti, E., Lušicky, V., Wissik, T. 2023. Multilingual legal terminology databases. Workflows and roles. In: Biel, L., Kockaert, Hendrik J. (eds). Handbook of Terminology. Volume 3. Legal Terminology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 458–484. (https://doi.org/10.1075/hot.3.mul1).

Drewer P., Pulitano D., Schmitz K-D. 2014. Terminologiearbeit. Best Practices 2.0. Deutscher Terminologie Tag e.V. (Hrsg.) Köln: SDK Systemdruck Köln.

Schmitz, K-D. 2020. Terminology Work Best Practices 2.0. Köln: Deutscher Terminologie-Tag e.V.

Fischer M. 2018. Terminológia és fordítás. Pécs: Institutio.

Fischer M. 2019. A terminológiai kompetencia fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a terminusok felismerésére. In: Szoták Sz. (szerk.) Diszciplínák találkozása – nyelvi közvetítés a XXI. században. Budapest: OFFI Zrt. 260–281.  (https://150.offi.hu/sites/default/files/media/pdf/17-%20Fischer%20M%c3%a1rta.pdf).

Fischer M. 2025. Az EU-többnyelvűség hatása a magyar szaknyelvekre: terminológiai kihívások és lehetőségek. Magyar Tudomány 186 (29). 331–338. https://doi.org/10.1556/2065.186.2025.2.13

Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

Fóris Á. 2020. Fordítás és terminológia. Elmélet és gyakorlat. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Fóris Á. Papp. E. 2020. A preliminary study for the information structure of the terminology entry in the Hungarian (national) terminology database. In: Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana (ed.) Svijet od riječi. Terminološki i leksikografski ogledi. 325–342.

Fóris Á. 2024. A felsőoktatás és a tudomány nemzetköziesedésének hatása a magyar anyanyelvű oktatásra és terminológiára. Anyanyelv-pedagógia, 17 (4). 1-15. (https://doi.org/10.21030/anyp.2024.4.1).

Klaudy K. 2018. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Budapest: Akadémiai Kiadó. (https://doi.org/10.1556/9789634541943).

Kuna Á.–Ludányi Zs. 2023. Terminológiai elvek az orvosi szaknyelvben és a gyógyító kommunikációban. Problémák tendenciák, ideológiák.  In: Prószéky G. (főszerk.) –  Fóris Á. – Bölcskei A. – B. Papp E. – Lipp V. (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont. 109–134. (https://doi.org/10.18135/term.2023.15).

Lanstyák I. 2023. Nyelvmenedzselés-elmélet és terminológia. In: Prószéky G. (főszerk.) –  Fóris Á. – Bölcskei A. – B. Papp E. – Lipp V. (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont. 57–76. (https://nytud.hu/kiadvany/a-magyar-terminologiastrategia-kialakitasa-zold-konyv).

Ludányi Zs. 2023. A szaknyelvek helyesírásának szabályozásáról. Elmélet, gyakorlat, dilemmák. In: Prószéky G. (főszerk.) –  Fóris Á. – Bölcskei A. – B. Papp E. – Lipp V. (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont. 301–327. (https://doi.org/10.18135/term.2023.15).

Muráth J. 2010. Szaknyelv és lexikográfia. In: Dobos Csilla (szerk.) Szaknyelvi kommunikáció. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Pusztai–Varga I. 2020. Mézescsók, dögcédula, szauna. A finn költészet fordításának kulturális dimenziói. Budapest: HTSART–ÚMK.

Sager, J. C. 1990. A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.Sermann E.‒Tamás D. 2010. Hogyan definiálhatjuk a fordítói adatbázist? Egy olasz és egy spanyol fordítói terminológiai adatbázis vizsgálata. In: Károly K., Fóris Á. (szerk.) Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 101–115.

Sermann E. 2021. Terminológiai szabványosítás és nyelvi közvetítés. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.

Schmitz, K-D. (ed.) 2020. Terminology Work Best Practices 2.0. Köln: Deutscher Terminologie-Tag e.V.

Szilágyi P. 2002. Jogi alaptan. ELTE Jogi Továbbképző Intézet.

Szoták Sz.–Tamás D. M. 2020. A hiteles fordítás közérthetősége. In: Szoták Sz. (szerk.) 2020. A hiteles fordítás mint közfeladat. Budapest: OFFI Zrt. 46‒66. (https://www.offi.hu/sites/default/files/media/files/hitkoz-46.pdf).

Tamás D. M. 2014. A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések I. Budapest: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék. (http://mek.oszk.hu/19100/19168/19168.pdf).

Tamás D. 2015. A fordító mint terminológus. In: Horváth I. (szerk.) A modern fordító és tolmács. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 47–65. (http://www.eltereader.hu/media/2017/01/Horvath_Modern-ford_READER.pdf).

Tamás D. M. 2018. A magyar gazdasági szaknyelv fordítástudományi vonatkozásai terminológiai szempontból. Bódi Z.–Katona J. Á. (szerk.) Gazdaság és szaknyelv. Budapest: L’Harmattan Kiadó, Magyar Nyelvstratégiai Intézet. 147–161.

Tamás D. M. 2019a. Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át. ELTE Eötvös Kiadó. Második, átdolgozott kiadás. (http://www.eltereader.hu/media/2019/05/JogiTerminologia_2kiadas_READER.pdf).

Tamás D. M. 2019b. A IUSTerm jogi és közigazgatási terminológiai adatbázis háttérmunkálatainak tapasztalatairól. In: Szoták Sz. (szerk.) Diszciplínák találkozása ‒ Nyelvi közvetítés a XXI. században. 260‒281. (https://150.offi.hu/sites/default/files/media/pdf/21-%20Tam%C3%A1s%20D%C3%B3ra%20M%C3%A1ria.pdf).

Tamás D. M. 2021. Jogi terminológia a terminológus szemével, avagy milyen célokat érdemes megvalósítani az oktatás, az egységesítés és a terminológiapolitika terén? In: Tamás D.M.‒Szoták Sz. Terminológiastratégia és jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén. Budapest: OFFI. 61‒101. (https://www.offi.hu/sites/default/files/media/files/terminologiastrategia-61-101.pdf).

Tamás D. M. 2023. A terminológiai adatbázisok mint a terminológiastratégia eszközei. In: Prószéky G. (főszerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont. 57–76. (https://nytud.hu/kiadvany/a-magyar-terminologiastrategia-kialakitasa-zold-konyv).

Tolcsvai Nagy G. 2017. Bevezetés. A magyar nyelv jelene és jövője. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Budapest: Gondolat Kiadó. 19–31.

Tolcsvai Nagy Gábor 2017. Az anyaország és a külső régiók, a határtalanítás. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó. 150–163.

Források

ISO 12620:2019 Computer applications in terminology – Data categories. (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26162:-1:ed-1:v1:en).

ISO 26162-1: 2019 Management of terminology resources — Terminology databases — Part 1: Design. Genf: ISO. (https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:26162:-1:ed-1:v1:en).

ISO 12616-1:2021 Terminology work in support of multilingual communication — Part 1: Fundamentals of translation-oriented terminography. Genf: ISO

(https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12616:-1:ed-1:v1:en).

ISO 704:2022 Terminology work ‒ Principles and methods. Genf: ISO. (https://www.iso.org/standard/79077.html).

ISO 1087-1:2000 - Terminology work ‒ Vocabulary ‒ Part 1: Theory and application. (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1087:ed-2:v1:en).

https://www.iso.org/ics/01.020/x/#iso:std:iso:704:ed-4:v1:en

ISO 1087:2019 - Terminology work and terminology science — Vocabulary. (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1087:ed-2:v1:en:sec:3.4.24).

MANYE hivatkozási útmutató (https://manye.hu/wp-content/uploads/2020/12/MANYE-Kongresszusok-Kiadvanyai_Szerk.utmutato_2019-tol-1.pdf) (letöltés ideje: 2024.06.09.).

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php  (letöltés ideje: 2024.06.09.).

https://manye.hu/wp-content/uploads/2020/12/MANYE-Kongresszusok-Kiadvanyai_Szerk.utmutato_2019-tol-1.pdf  (letöltés ideje: 2024.06.09.).

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php

https://iate.europa.eu/assets/IATE_Handbook_public.pdf

Nyilvános terminológiai adatbázisok

Európai Unió terminológiai adatbázisa: IATE - https://iate.europa.eu/home

Kanadai Központi Fordítóiroda: Termium Plus - https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng

ENSZ szakosított intézete: WIPO Szellemi Tulajdon Világszervezete WIPO Pearl - https://www.wipo.int/web/wipo-pearl

Katalán Terminológiai Központ: Cercaterm

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/249, https://www.termcat.cat/en/cercaterm/tree?type=basic&thematic_area=&language=

Az Igazságügyi Minisztérium Jogi Terminológiai Adatbázisa: Termin - https://termin.im.gov.hu/

Online szerkesztési útmutató

https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf

https://www.wipo.int/en/web/wipo-pearl/guide

Ajánlott szakirodalom

B. Papp E., Fóris Á. 2018. Planning a multilingual database of higher education terminology. RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE-ZAGREB 44(2). 595–610. (https://doi.org/10.31724/rihjj.44.2.18).

Benő A., Péntek J. 2023. A terminológiastratégia szintjei és feltételei Erdélyben. In: Prószéky G. (főszerk.) –  Fóris Á. – Bölcskei A. – B. Papp E. – Lipp V. (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. 237–252.

Boronkay-Roe Zs. „Ki volt tanítód? Hol jártál iskolába?” Az oktatással kapcsolatos angol nyelvű okiratok fordításáról. In: Szoták Sz. (szerk.) 2020. A hiteles fordítás mint közfeladat. Budapest: OFFI Zrt. 131‒140. (https://www.offi.hu/offi-akademia/kiadvanyok/a-hiteles-forditas-mint-kozfeladat; https://www.offi.hu/sites/default/files/media/files/hitkoz-131.pdf);

Csernicskó I., Szabómihály G. 2023. Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól In: Prószéky G. (főszerk.) –  Fóris Á. – Bölcskei A. – B. Papp E. – Lipp V. (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont. 199–236.  (https://nytud.hu/kiadvany/a-magyar-terminologiastrategia-kialakitasa-zold-konyv).

Fóris Á. 2004. A szótárkészítés gazdasági és jogi vonatkozásai. Fordítástudomány. 6. évf. 1. szám. 54–68.

Fóris Á, B. Papp E. 2020. A felsőoktatás terminológiája – referenciaművek és adatbázisok. Hungarológiai Évkönyv 21. 67–78. (https://epa.oszk.hu/02200/02287/00021/pdf/EPA02287_hungarologiai_evkonyv_2020_01_067-078.pdf).

Prószéky G. (főszerk.) – Fóris Á. – B. Papp E. – Bölcskei A. 2023. A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont. https://nytud.hu/kiadvany/a-magyar-terminologiastrategia-kialakitasa-zold-konyv.

Szoták Sz. 2021. Országspecifikus oktatási terminusok terminológiai és szociolingvisztikai elemzése a Termini magyar–magyar szótár példái alapján (Ausztria). Magyar Nyelvőr 145. évf., 4. szám. 402‒417. (https://epa.oszk.hu/00100/00188/00105/pdf/EPA00188_magyar_nyelvor_2021_04_402-417.pdf).

Szoták Sz. – Lehocki-Samardžić A. 2022. Oktatási terminusok és oktatási rendszerek: avagy mi konvergál, és mi divergál? In: Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Máté Réka szerk. A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. Tanulmányok a 21. Élőnyelvi Konferenciáról. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont – Termini Egyesület, Törökbálint. 133–143. https://hodinkaintezet.uz.ua/wp-content/uploads/2023/03/21_EK_kotet_2023_03_15- 1.pdf

Tamás D. M. 2021. Jogi terminológia a terminológus szemével, avagy milyen célokat érdemes megvalósítani az oktatás, az egységesítés és a terminológiapolitika terén? In: Tamás D.M.‒Szoták Sz. Terminológiastratégia és jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén. Budapest: OFFI. 61‒101. (https://www.offi.hu/sites/default/files/media/files/terminologiastrategia-61-101.pdf).

Könyv formában megjelent terminológiai szócikkeket tartalmazó kiadvány:

Tamás D. M. 2019a. Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át. ELTE Eötvös Kiadó. Második, átdolgozott kiadás.   190‒365.

(http://www.eltereader.hu/media/2019/05/JogiTerminologia_2kiadas_READER.pdf).

(+ Az alprogram keretében eddig megvalósult publikációk)

## számú melléklet – emlékeztető nyomtatványa

| HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont |  | Dokumentum dátuma: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ellenőrizte: |  |  |
|  |  | Emlékeztető |  |  |
| A megbeszélést azonosító adatok |  |  |  |  |
| A megbeszélés tárgya: |  |  |  |  |
| A megbeszélés helyszíne: |  |  |  |  |
| A megbeszélés dátuma és időpontja: |  |  |  |  |
| Az emlékeztető készítője: |  |  |  |  |
| A következő megbeszélés dátuma és időpontja: |  |  |  |  |
| A következő megbeszélés helyszíne: |  |  |  |  |
| Meghívottak/Résztvevők |  |  |  |  |
| # | Név (Helyettesítő neve) |  | Szervezet/Szervezeti egység | Részt vett (I/N) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |

| A megbeszélés napirendi pontja(i), témák kifejtése |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

| Feladat (döntések) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Feladat | Felelős | Határidő |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Megjegyzések |  |  |  |

A jogi alaptan szerint a meghatározás funkciója a fogalom jellemzőinek leírása, míg a definíció határolja el a fogalmakat más fogalmaktól (Szilágyi, 2002).

A szerkesztési útmutató első változatában terminusjelölt szerepel, ez azonos azzal. Az utószerkesztést központilag elvégezzük az oktatási tárgykörben, módosítani nem szükséges.

Magyarországon 2006-ig volt Oktatási Minisztérium, később átnevezték Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, ma nem önálló minisztérium.

https://www.eltereader.hu/media/2019/05/JogiTerminologia_2kiadas_READER.pdf

https://mek.oszk.hu/19100/19168/19168.pdf

https://www.eltereader.hu/media/2019/05/JogiTerminologia_2kiadas_READER.pdf

Az utószerkesztett verzió nem tartalmaz nyelvi, azaz forrásnyelvi és célnyelvi jelölést az adatmező-kategóriáknál, a megfelelő adatfelöltés érdekében az adott nyelvre vonatkozó adatmezőtípusok oszlopai egymást követik. A sorrendre különösen figyelni kell tehát a *-gal jelölt adatmezőtípusoknál.

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langcodes-search.php

„work concerned with the systematic collection, description, processing and presentation of concepts (3.2.7) and their designations (3.4.1)

Köszönet jár Ludányi Zsófiának az alfejezet összeállításában nyújtott segítségéért.

terminology resource (3.7.1) structured systematically according to pre-established naming rules

https://interverbumtech.com/wp-content/uploads/2018/11/Admin_and_User_Manual_TWPro_V3.18_R1B_EN.pdf

l. még: Chicago Manual Style (https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html)

Az SZTNH szakmai tanácsadása szerint: „a közösségi szerkesztésű Wikipédia esetében, vagy egyes kutatási, tudományos adatbázisokban egy speciális engedélyezési helyzet áll fenn. A Wikipédia, vagy több „Open Access” adatbázis ugyanis Creative Commons licensszel működik, amely egy sablonizált, alternatív felhasználás engedélyezési modell. Ennek lényege, hogy standardizált általános jogi feltételek alkalmazásával teszi lehetővé a művek ingyenes felhasználását, a kreativitás és a tudás megosztásának, illetve online környezetben való (újra) felhasználás céljával. A Creative Commons lincensznek többféle verziója is létezik, amelyek rendszerint abban különböznek egymástól, hogy a szerző milyen felhasználási feltételekkel engedélyezi a felhasználást és mely vagyoni jogokat tartja fenn magának kizárólagos joggal. A Wikipédián található tartalmak a honlapjukon található felhasználási feltételek szerint például terjeszthetők, felhasználhatóak akár üzleti célra is, ugyanakkor a forrásként szolgáló Wikipédia szócikk megjelölése szükséges, internetes közzététel esetén link elhelyezése is. A részletekről itt olvashatnak: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Felhaszn%C3%A1l%C3%A1si_felt%C3%A9telek Internetes források esetén tehát arról is érdemes tájékozódni, hogy esetleg valamely alternatív engedélyezési modell alá tartozik-e, amely esetleg megkönnyíti a felhasználást”.